## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน (hidden)
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## อบรมจังหวัด (hidden)
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## แผนอบรมโครงการ
2.3 แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน......สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก...........
โครงการ |  |  |  | แผนการดำเนินการ
| ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. 65 |  |  | พ.ย. 65 |  |  | ธ.ค. 65 |  |  | ม.ค. 66 |  |  | ก.พ. 66 |  |  | มี.ค. 66 |  |  | เม.ย. 66 |  |  | พ.ค. 66 |  |  | มิ.ย. 66 |  |  | ก.ค. 66 |  |  | ส.ค. 66 |  |  | ก.ย. 66
|  |  |  | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
- พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด | 15 ราย | 2850 | จังหวัด | [7 empty] | 15 | 2850 | [27 empty] | ศุภพิชญ์
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.)
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 2000 | สนง.กษอ. | [9 empty] | 19 | 10 | 2000 | [24 empty] | โชติภา
1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 2000 | สนง.กษอ. | [21 empty] | 11 | 10 | 2000 | [12 empty] | โชติภา
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร | 1 หน่วยงาน | 12200 | [32 empty] | 1 | 12200 |  |  |  | ณัฏฐกันย์
หมายเหตุ : กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ใช้เงินไม่ตรงตามงวดที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
1.1.1 อำเภอบางมูลนาก | 12 ราย | 4800 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.หอไกร |  |  |  | 29 | 12 | 4800 | [30 empty] | จุฑามาศ
1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น | 52 ราย/แปลง | 20800
1.2.1 อำเภอบึงนาราง | 10 ราย | 3500 | อ.บึงนาราง | [7 empty] | 10 | 3500 | [27 empty] | อ.บึงนาราง
1.2.2 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 20 ราย | 7000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง | [7 empty] | 10 | 3500 |  | 10 | 3500 | [24 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
1.2.3 อำเภอโพทะเล | 10 ราย | 3500 | อ.โพทะเล | [7 empty] | 10 | 3500 | [27 empty] | อ.โพทะเล
1.2.4 อำเภอบางมูลนาก | 12 ราย | 4200 | อ.บางมูลนาก | [7 empty] | 12 | 4200 | [27 empty] | อ.บางมูลนาก
1.2.5 จังหวัดพิจิตร |  | 2600 | จังหวัด | [8 empty] | 1300 |  |  | 1300 | [24 empty] | เขมจิรา
1.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น | 52 ราย | 50960
1.3.1 อำเภอบึงนาราง | 10 ราย | 9800 | อ.บึงนาราง | [19 empty] | 10 | 9800 | [15 empty] | อ.บึงนาราง
1.3.2 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 20 ราย | 19600 | อ.โพธิ์ประทับช้าง | [19 empty] | 20 | 19600 | [15 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
1.3.3 อำเภอโพทะเล | 10 ราย | 9800 | อ.โพทะเล | [19 empty] | 10 | 9800 | [15 empty] | อ.โพทะเล
1.3.4 อำเภอบางมูลนาก | 12 ราย | 11760 | อ.บางมูลนาก | [19 empty] | 12 | 11760 | [15 empty] | อ.บางมูลนาก
3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
3.1 ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร | 120 ตัวอย่าง | 3000 | จังหวัด | [7 empty] | 60 | 1500 | [10 empty] | 60 | 1500 | [15 empty] | พัชรินทร์
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม | 60 ไร่ | 258000 | อ.ดงเจริญ | [28 empty] | 60 | 258000 | [6 empty] | อ.ดงเจริญ
1.3 ติดตาม และประเมินผลโครงการ | 1 โครงการ | 2000 | อ.ดงเจริญ | [16 empty] | 1 | 4000 | [18 empty] | อ.ดงเจริญ
| 1 โครงการ | 2000 | จังหวัด | [36 empty] | ปริฉัตร
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี 2565)
- อำเภอบางมูลนาก | 23 ราย | 4140 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.หอไกร | [6 empty] | 29 | 23 | 4140 | [27 empty] | จุฑามาศ
3. ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น | 70 แปลง | 25900
- อำเภอบึงนาราง | 15 แปลง | 4800 | อ.บึงนาราง | [10 empty] | 15 | 2400 |  |  |  |  | 15 | 2400 | [18 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอบางมูลนาก | 23 แปลง | 7360 | อ.บางมูลนาก | [10 empty] | 23 | 3680 |  |  |  |  | 23 | 3680 | [18 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอโพทะเล | 32 แปลง | 10240 | อ.โพทะเล | [10 empty] | 32 | 5120 |  |  |  |  | 32 | 5120 | [18 empty] | อ.โพทะเล
- จังหวัด |  | 3500 | จังหวัด | [11 empty] | 1750 | [5 empty] | 1750 | [18 empty] | ภูวิศ
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ | 70 แปลง | 43400
- อำเภอบึงนาราง | 15 ราย | 9300 | อ.บึงนาราง | [22 empty] | 15 | 9300 | [12 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอบางมูลนาก | 23 ราย | 14260 | อ.บางมูลนาก | [22 empty] | 23 | 14260 | [12 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอโพทะเล | 32 ราย | 19840 | อ.โพทะเล | [22 empty] | 32 | 19840 | [12 empty] | อ.โพทะเล
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงปี 2564 และ ปี 2565) | 17 แปลง | 595000
แปลงใหญ่ปี 2564 | 1 แปลง | 35000 | อ.เมืองพิจิตร | [22 empty] | 1 | 35000 | [12 empty] | อ.เมืองพิจิตร
| 2 แปลง | 70000 | อ.วังทรายพูน | [22 empty] | 2 | 70000 | [12 empty] | อ.วังทรายพูน
| 2 แปลง | 70000 | อ.โพทะเล | [22 empty] | 2 | 70000 | [12 empty] | อ.โพทะเล
| 4 แปลง | 140000 | อ.สามง่าม | [22 empty] | 4 | 140000 | [12 empty] | อ.สามง่าม
| 1 แปลง | 35000 | อ.ทับคล้อ | [22 empty] | 1 | 35000 | [12 empty] | อ.ทับคล้อ
| 1 แปลง | 35000 | อ.สากเหล็ก | [22 empty] | 1 | 35000 | [12 empty] | อ.สากเหล็ก
| 2 แปลง | 70000 | อ.บึงนาราง | [22 empty] | 2 | 70000 | [12 empty] | อ.บึงนาราง
แปลงใหญ่ปี 2565 | 2 แปลง | 70000 | อ.โพทะเล | [22 empty] | 2 | 70000 | [12 empty] | อ.โพทะเล
| 1 แปลง | 35000 | อ.บึงนาราง | [22 empty] | 1 | 35000 | [12 empty] | อ.บึงนาราง
| 1 แปลง | 35000 | อ.วชิรบารมี | [22 empty] | 1 | 35000 | [12 empty] | อ.วชิรบารมี
3. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี 2566) | 2 แปลง | 80000
แปลงใหญ่ปี 2566 | 2 แปลง | 80000 | บึงนาราง | [22 empty] | 2 | 80000 | [12 empty] | บึงนาราง
4. จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ | - | 56800
4.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 4 ครั้ง | 2800 | อ.เมืองพิจิตร | [7 empty] | 1 | 700 | [7 empty] | 1 | 700 | [7 empty] | 1 | 700 |  |  |  |  | 1 | 700 |  |  |  | อ.เมืองพิจิตร
| 4 ครั้ง | 3000 | อ.วังทรายพูน | [7 empty] | 1 | 750 | [7 empty] | 1 | 750 | [7 empty] | 1 | 750 |  |  |  |  | 1 | 750 |  |  |  | อ.วังทรายพูน
| 4 ครั้ง | 1800 | อ.โพธิ์ประทับช้าง | [7 empty] | 1 | 450 | [7 empty] | 1 | 450 | [7 empty] | 1 | 450 |  |  |  |  | 1 | 450 |  |  |  | อ.โพธิ์ประทับช้าง
| 4 ครั้ง | 2800 | อ.ตะพานหิน | [7 empty] | 1 | 700 | [7 empty] | 1 | 700 | [7 empty] | 1 | 700 |  |  |  |  | 1 | 700 |  |  |  | อ.ตะพานหิน
| 4 ครั้ง | 3200 | อ.บางมูลนาก | [7 empty] | 1 | 800 | [7 empty] | 1 | 800 | [7 empty] | 1 | 800 |  |  |  |  | 1 | 800 |  |  |  | อ.บางมูลนาก
| 4 ครั้ง | 2600 | อ.โพทะเล | [7 empty] | 1 | 650 | [7 empty] | 1 | 650 | [7 empty] | 1 | 650 |  |  |  |  | 1 | 650 |  |  |  | อ.โพทะเล
| 4 ครั้ง | 3800 | อ.สามง่าม | [7 empty] | 1 | 950 | [7 empty] | 1 | 950 | [7 empty] | 1 | 950 |  |  |  |  | 1 | 950 |  |  |  | อ.สามง่าม
| 4 ครั้ง | 3600 | อ.ทับคล้อ | [7 empty] | 1 | 900 | [7 empty] | 1 | 900 | [7 empty] | 1 | 900 |  |  |  |  | 1 | 900 |  |  |  | อ.ทับคล้อ
| 4 ครั้ง | 4400 | อ.สากเหล็ก | [7 empty] | 1 | 1100 | [7 empty] | 1 | 1100 | [7 empty] | 1 | 1100 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | อ.สากเหล็ก
| 4 ครั้ง | 3000 | อ.บึงนาราง | [7 empty] | 1 | 750 | [7 empty] | 1 | 750 | [7 empty] | 1 | 750 |  |  |  |  | 1 | 750 |  |  |  | อ.บึงนาราง
| 4 ครั้ง | 3200 | อ.ดงเจริญ | [7 empty] | 1 | 800 | [7 empty] | 1 | 800 | [7 empty] | 1 | 800 |  |  |  |  | 1 | 800 |  |  |  | อ.ดงเจริญ
| 4 ครั้ง | 2000 | อ.วชิรบารมี | [7 empty] | 1 | 500 | [7 empty] | 1 | 500 | [7 empty] | 1 | 500 |  |  |  |  | 1 | 500 |  |  |  | อ.วชิรบารมี
หมายเหตุ : กิจกรรมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการแปลงใหญ่ ศพก. ใช้เงินไม่ตรงตามงวดที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.
4.2 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 4 ครั้ง | 20600 | จังหวัด | [7 empty] | 1 | 4950 | [7 empty] | 1 | 4950 | [7 empty] | 1 | 4950 |  |  |  |  | 1 | 5750 |  |  |  | พรวิภา
5. การติดตามประเมินผลโครงการฯ | 19 แปลง | 38000
5.1 การติดตามประเมินผลโครงการฯ | 1 แปลง | 1000 | อ.เมืองพิจิตร | [7 empty] | 1 | 500 |  | 1 | 500 | [24 empty] | อ.เมืองพิจิตร
| 2 แปลง | 2000 | อ.วังทรายพูน | [7 empty] | 2 | 1000 |  | 2 | 1000 | [24 empty] | อ.วังทรายพูน
| 4 แปลง | 4000 | อ.โพทะเล | [7 empty] | 4 | 1500 |  | 4 | 1500 |  | 4 | 1000 | [21 empty] | อ.โพทะเล
| 4 แปลง | 4000 | อ.สามง่าม | [7 empty] | 4 | 1500 |  | 4 | 1500 |  | 4 | 1000 | [21 empty] | อ.สามง่าม
| 1 แปลง | 1000 | อ.ทับคล้อ | [7 empty] | 1 | 500 |  | 1 | 500 | [24 empty] | อ.ทับคล้อ
| 1 แปลง | 1000 | อ.สากเหล็ก | [7 empty] | 1 | 500 |  | 1 | 500 | [24 empty] | อ.สากเหล็ก
| 5 แปลง | 5000 | อ.บึงนาราง | [7 empty] | 5 | 1500 |  | 5 | 1500 |  | 5 | 2000 | [21 empty] | อ.บึงนาราง
| 1 แปลง | 1000 | อ.วชิรบารมี | [7 empty] | 1 | 500 |  | 1 | 500 | [24 empty] | อ.วชิรบารมี
|  | 19000 | จังหวัด | [8 empty] | 6000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1000 | [6 empty] | พรวิภา
3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว | 1 จังหวัด | 31000 | จังหวัด | [28 empty] | 1 | 31000 | [6 empty] | ปริฉัตร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
1. จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับตำบล/อำเภอ
อำเภอบางมูลนาก | 20 ราย | 4000 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.ภูมิ | [9 empty] | 16 | 20 | 4000 | [24 empty] | จุฑามาศ
2. จัดเวทีเรียนรู้จัดการบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล ระดับตำบล
อำเภอบางมูลนาก | 20 ราย | 4000 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.ภูมิ | [6 empty] | 14 | 20 | 4000 | [27 empty] | จุฑามาศ
3. วัสดุการเกษตรปัจจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร | 280 ไร่ | 288400
อำเภอเมืองพิจิตร | 50 ราย | 51500 | อ.เมืองพิจิตร | [10 empty] | 50 | 51500 | [24 empty] | อ.เมืองพิจิตร
อำเภอวังทรายพูน | 50 ราย | 51500 | อ.วังทรายพูน | [10 empty] | 50 | 51500 | [24 empty] | อ.วังทรายพูน
อำเภอบางมูลนาก | 20 ราย | 20600 | อ.บางมูลนาก | [10 empty] | 20 | 20600 | [24 empty] | อ.บางมูลนาก
อำเภอโพทะเล | 50 ราย | 51500 | อ.โพทะเล | [10 empty] | 50 | 51500 | [24 empty] | อ.โพทะเล
อำเภอสามง่าม | 10 ราย | 10300 | อ.สามง่าม | [10 empty] | 10 | 10300 | [24 empty] | อ.สามง่าม
อำเภอบึงนาราง | 100 ราย | 103000 | อ.บึงนาราง | [10 empty] | 100 | 103000 | [24 empty] | อ.บึงนาราง
2. พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีศักยภาพ | 1 จังหวัด | 15000 | จังหวัด | [16 empty] | 1 | 15000 | [18 empty] | ญาดา
3. ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร
3.1 มหกรรมตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร | 1 ครั้ง | 100000 | จังหวัด | [25 empty] | 1 | 100000 | [9 empty] | ญาดา
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี
1) จัดเวทีชุมชน
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 4000 | สนง.กษอ. | [6 empty] | 23 | 10 | 2000 | [19 empty] | 10 | 2000 | [6 empty] | โชติภา
2) สนับสนุนงบประมาณยกระดับด้านส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป | 12 แห่ง | 84000
- อำเภอดงเจริญ | 1 แห่ง | 7000 | อ.ดงเจริญ | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอตะพานหิน | 1 แห่ง | 7000 | อ.ตะพานหิน | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอทับคล้อ | 1 แห่ง | 7000 | อ.ทับคล้อ | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอบางมูลนาก | 1 แห่ง | 7000 | อ.บางมูลนาก | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอบึงนาราง | 1 แห่ง | 7000 | อ.บึงนาราง | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอโพทะเล | 1 แห่ง | 7000 | อ.โพทะเล | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 1 แห่ง | 7000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอเมืองพิจิตร | 1 แห่ง | 7000 | อ.เมืองพิจิตร | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอวชิรบารมี | 1 แห่ง | 7000 | อ.วชิรบารมี | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอวังทรายพูน | 1 แห่ง | 7000 | อ.วังทรายพูน | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอสากเหล็ก | 1 แห่ง | 7000 | อ.สากเหล็ก | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.สากเหล็ก
- อำเภอสามง่าม | 1 แห่ง | 7000 | อ.สามง่าม | [19 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | อ.สามง่าม
1.2.1 สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน | 1 เครือข่าย | 8000 | จังหวัด | [22 empty] | 1 | 8000 | [12 empty] | จอมขวัญ
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
2.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น | 1 ครั้ง | 8000 | จังหวัด | [13 empty] | 1 | 8000 | [21 empty] | จอมขวัญ
3. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
3.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด | 2 ครั้ง | 34400 | จังหวัด | [10 empty] | 1 | 17200 | [19 empty] | 1 | 17200 |  |  |  | จอมขวัญ
3.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด | 2 ครั้ง | 15750 | จังหวัด | [7 empty] | 1 | 7875 | [22 empty] | 1 | 7875 |  |  |  | จอมขวัญ
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน | 12 อำเภอ | 36000
- อำเภอดงเจริญ | 1 อำเภอ | 3000 | อ.ดงเจริญ |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอตะพานหิน | 1 อำเภอ | 3000 | อ.ตะพานหิน |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอทับคล้อ | 1 อำเภอ | 3000 | อ.ทับคล้อ |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอบางมูลนาก | 1 อำเภอ | 3000 | อ.บางมูลนาก |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอบึงนาราง | 1 อำเภอ | 3000 | อ.บึงนาราง |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอโพทะเล | 1 อำเภอ | 3000 | อ.โพทะเล |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 1 อำเภอ | 3000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอเมืองพิจิตร | 1 อำเภอ | 3000 | อ.เมืองพิจิตร |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอวชิรบารมี | 1 อำเภอ | 3000 | อ.วชิรบารมี |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอวังทรายพูน | 1 อำเภอ | 3000 | อ.วังทรายพูน |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอสากเหล็ก | 1 อำเภอ | 3000 | อ.สากเหล็ก |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.สากเหล็ก
- อำเภอสามง่าม | 1 อำเภอ | 3000 | อ.สามง่าม |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | อ.สามง่าม
14. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 20000
กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ |  | 20000
1. สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตร ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทย | 1 จังหวัด | 20000 | จังหวัด | [7 empty] | 1 | 20000 | [27 empty] | จอมขวัญ
5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1. สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1.1 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน และวางแผนการดำเนินการ
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 40 ราย | 6000 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [9 empty] | 17 | 40 | 6000 | [24 empty] | กาญจนา
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด | 10 ครั้ง | 39000
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตครั้งที่ 1 | 5 ครั้ง | 25000
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.เมืองพิจิตร | 1 ครั้ง | 5000 | อ.เมืองพิจตร | [10 empty] | 1 | 5000 | [24 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.ทับคล้อ | 1 ครั้ง | 5000 | อ.ทับคล้อ | [10 empty] | 1 | 5000 | [24 empty] | อ.ทับคล้อ
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.ตะพานหิน | 1 ครั้ง | 5000 | อ.ตะพานหิน | [10 empty] | 1 | 5000 | [24 empty] | อ.ตะพานหิน
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง | 1 ครั้ง | 5000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง | [10 empty] | 1 | 5000 | [24 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 1 ครั้ง | 5000 | อ.บางมูลนาก | [10 empty] | 1 | 5000 | [24 empty] | อ.บางมูลนาก
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตครั้งที่ 2 | 5 ครั้ง | 14000
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.เมืองพิจิตร | 1 ครั้ง | 2800 | อ.เมืองพิจิตร | [19 empty] | 1 | 2800 | [15 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.ทับคล้อ | 1 ครั้ง | 2800 | อ.ทับคล้อ | [19 empty] | 1 | 2800 | [15 empty] | อ.ทับคล้อ
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.ตะพานหิน | 1 ครั้ง | 2800 | อ.ตะพานหิน | [19 empty] | 1 | 2800 | [15 empty] | อ.ตะพานหิน
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง | 1 ครั้ง | 2800 | อ.โพธิ์ประทับช้าง | [28 empty] | 1 | 2800 | [6 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 1 ครั้ง | 2800 | อ.บางมูลนาก | [28 empty] | 1 | 2800 | [6 empty] | อ.บางมูลนาก
1.2 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 40 ราย | 6000 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [27 empty] | 19 | 40 | 6000 | [6 empty] | กาญจนา
2. ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน | 1 | 1400 | จังหวัด | [22 empty] | 1 | 1000 |  |  |  |  | 1 | 400 | [6 empty] | ณภัทรทิตา
2.2 ดูแลแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรภายในศูนย์ฯ | 5 ไร่ | 40000 | จังหวัด | [13 empty] | 5 | 40000 | [21 empty] | ภูวิศ
4.2.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างและบริหารจัดการแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ระดับชุมชน | 1 กลุ่ม | 10000 | ดงเจริญ | [19 empty] | 1 | 10000 | [15 empty] | ญาดา
6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก และศูนย์เครือข่าย
1.1 พัฒนา ศพก. | 12 ศูนย์ | 51600 | จังหวัด | [19 empty] | 12 | 51600 | [15 empty] | รุ่งรัตน์
(12 อำเภอ ๆ ละ 4,300 บาท)
1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (ยกเว้น ศจช., ศดปช.) | 24 ศูนย์ | 103200 | จังหวัด | [19 empty] | 24 | 103200 | [15 empty] | รุ่งรัตน์
(12 อำเภอ ๆ ละ 2 ศูนย์ ๆ ละ 4,300 บาท)
1. พัฒนาเกษตรกร
1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ
- อำเภอบางมูลนาก | 30 ราย | 18000 | ศพก.ตำบล | [6 empty] | 28 | 30 | 6000 | [6 empty] | 21 | 30 | 6000 | [6 empty] | 20 | 30 | 6000 | [9 empty] | สุกัลยา
2. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | เนินมะกอก
2.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
- อำเภอบางมูลนาก | 1 ศูนย์ | 9000 | ศพก.ตำบลเนินมะกอก | [21 empty] | 25 | 1 | 9000 | [12 empty] | สุกัลยา
4. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
4.1.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ
- อำเภอบางมูลนาก | 1 ครั้ง | 4000 | ศพก.และศูนย์เครือข่าย ศพก. | [6 empty] | 26 | 1 | 1000 | [6 empty] | 23 | 1 | 1000 | [6 empty] | 22 | 1 | 1000 |  |  |  | 24 | 1 | 1000 |  |  |  | สุกัลยา
3. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
3.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
5.1.2 จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร | 1 แปลง | 10000 | อ.ดงเจริญ | [7 empty] | 1 | 10000 | [27 empty] | อ.ดงเจริญ
3.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.
- อำเภอบางมูลนาก | 1 ศูนย์ | 6000 | ศจช. ม.3 ต.หอไกร | [12 empty] | 9 | 1 | 6000 | [21 empty] | กาญจนา
5.1.4 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช
1) สนับสนุนวัสดุผลิตจุลินทรีย์พร้อมใช้และศัตรูธรรมชาติให้ ศจช. | 12 ศูนย์ | 60000 | จังหวัด | [19 empty] | 12 | 60000 | [15 empty] | พัชรินทร์
5.1.5 สนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
1) สนับสนุนการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพื้นที่เสี่ยง | 50 แปลง | 20000 | จังหวัด | [7 empty] | 50 | 20000 | [27 empty] | พัชรินทร์
5.1.6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 1 จังหวัด | 5000 | จังหวัด | [28 empty] | 1 ครั้ง | 5000 | [6 empty] | พัชรินทร์
5.1.7 การประกวด ศจช.
1) ประกวด ศจช.ระดับจังหวัด | 1 จังหวัด | 10000 | จังหวัด | [28 empty] | 1 ครั้ง | 10000 | [6 empty] | พัชรินทร์
5.2.2 การประกวด ศดปช. ดีเด่น
1) ประกวด ศดปช. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 จังหวัด | 10000 | จังหวัด | [28 empty] | 1 ครั้ง | 10000 | [6 empty] | ศราวุธ
3.3 พัฒนาศูนย์เครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย
3.3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช.
- อำเภอบางมูลนาก | 1 ศูนย์ | 3600 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [12 empty] | 23 | 1 | 3600 | [21 empty] | กาญจนา
5.4 พัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย
5.4.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ | 13 คลินิก | 6500
- จังหวัด | 1 คลินิก | 500 | จังหวัด | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | พัชรินทร์
- อำเภอดงเจริญ | 1 คลินิก | 500 | อ.ดงเจริญ | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอตะพานหิน | 1 คลินิก | 500 | อ.ตะพานหิน | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอทับคล้อ | 1 คลินิก | 500 | อ.ทับคล้อ | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอบางมูลนาก | 1 คลินิก | 500 | อ.บางมูลนาก | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอบึงนาราง | 1 คลินิก | 500 | อ.บึงนาราง | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอโพทะเล | 1 คลินิก | 500 | อ.โพทะเล | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 1 คลินิก | 500 | อ.โพธิ์ประทับช้าง | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอเมืองพิจิตร | 1 คลินิก | 500 | อ.เมืองพิจิตร | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอวชิรบารมี | 1 คลินิก | 500 | อ.วชิรบารมี | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอวังทรายพูน | 1 คลินิก | 500 | อ.วังทรายพูน | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอสากเหล็ก | 1 คลินิก | 500 | อ.สากเหล็ก | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.สากเหล็ก
- อำเภอสามง่าม | 1 คลินิก | 500 | อ.สามง่าม | [22 empty] | 1 | 500 | [12 empty] | อ.สามง่าม
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)
1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่
1.2.1 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ | 1 จังหวัด | 20000 | บึงนาราง | [10 empty] | 1 | 20000 | [24 empty] | ญาดา
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1) จัดเวทีที่ 1
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 2000 | สนง.กษอ. | [9 empty] | 26 | 10 | 2000 | [24 empty] | โชติภา
1) จัดเวทีที่ 2
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 2000 | สนง.กษอ. | [18 empty] | 19 | 10 | 2000 | [15 empty] | โชติภา
2.1.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับพื้นที่ | 1 แปลง | 20000 | บึงนาราง | [13 empty] | 1 | 20000 | [21 empty] | ศุภพิชญ์
2.2 ถอดองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer Model) ระดับจังหวัด | 1 ราย | 5000 | บึงนาราง | [22 empty] | 1 | 5000 | [12 empty] | ศุภพิชญ์
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม
- อำเภอบางมูลนาก | 30 ราย | 6000 | บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังสำโรง | [9 empty] | 25 | 30 | 6000 | [24 empty] | กาญจนา
1.3 สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | 1 แห่ง | 10000 | อ.ตะพานหิน | [10 empty] | 1 แห่ง | 10000 | [24 empty] | อ.ตะพานหิน
1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา
- อำเภอบางมูลนาก | 30 ราย | 6000 | บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังสำโรง | [21 empty] | 24 | 30 | 6000 | [12 empty] | กาญจนา
1.5 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา หรือสื่อการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร หรือเอกสารวิชาการ | 1 งาน | 3000 | จังหวัด | [22 empty] | 1 งาน | 3000 | [12 empty] | ศราวุธ
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |  | 3790460
2.1 ติดตาม สนับสนุน สำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงาน |  | 4200 | จังหวัด | [20 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1200 |  |  | 1000 | [6 empty] | ศราวุธ

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน