## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน (hidden)
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## อบรมจังหวัด (hidden)
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## แผนปฏิบัติงาน-เงิน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน....สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก.......
หน่วยเงิน : บาท
แผนการดำเนินการ
| ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [8 empty] | ผู้
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  |  | พ.ค. |  |  | มิ.ย. |  |  | ก.ค. |  |  | ส.ค. |  |  | ก.ย. |  |  | รับผิดชอบ
|  |  |  | 2565 |  |  | 2565 |  |  | 2565 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566
|  |  |  | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน
รวมทั้งสิ้น | 0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
- พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) | 10 ราย | 2000 | สนง.กษอ. | [9 empty] | 19 | 10 | 2000 | [24 empty] | โชติภา สิงห์เล็ก
1.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) | 10 ราย | 2000 | สนง.กษอ. | [21 empty] | 11 | 10 | 2000 | [12 empty] | โชติภา สิงห์เล็ก
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP
1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
- แปลงทั่วไป | 12 ราย | 4800 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.หอไกร |  |  |  | 29 | 12 | 4800 | [30 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
- แปลงทั่วไป | 12 ราย | 4200 | แปลงเกษตรกร | [7 empty] | 12 | 4200 | [27 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
1.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น
- แปลงทั่วไป | 12 ราย | 11760 | แปลงเกษตรกร | [19 empty] | 12 | 11760 | [15 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษา ดูงาน (รายเดิมปี 2565) | 23 ราย | 4140 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.หอไกร | [6 empty] | 29 | 23 | 4140 | [27 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
2. ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น | 23 ราย | 7360 | แปลงเกษตรกร | [10 empty] | 23 | 3680 |  |  |  |  | 23 | 3680 | [18 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ | 23 แปลง | 14260 | แปลงเกษตรกร | [22 empty] | 23 | 14260 | [12 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่
1.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 4 ครั้ง | 3200 | ศูนย์เครือข่าย ศพก. | [6 empty] | 26 | 1 | 800 | [6 empty] | 23 | 1 | 800 | [6 empty] | 22 | 1 | 800 |  |  |  | 22 | 1 | 800 |  |  |  | จุฑามาศ กล่อมจิตร
4. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
1. จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับตำบล/อำเภอ | 20 ราย | 4000 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.ภูมิ | [9 empty] | 16 | 20 | 4000 | [24 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
2. จัดเวทีเรียนรู้จัดการบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล ระดับตำบล | 20 ราย | 4000 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.ภูมิ | [6 empty] | 14 | 20 | 4000 | [27 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
3. วัสดุการเกษตรปัจจัยการเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกร | 20 ไร่ | 20600 | อาคารเอนกประสงค์ ม.5 ต.ภูมิ | [10 empty] | 20 | 20600 | [24 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1.1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจาก ระดับปานกลางเป็นระดับดี
1) จัดเวทีชุมชน | 10 ราย | 4000 | สนง.กษอ. | [6 empty] | 23 | 10 | 2000 | [18 empty] | 19 | 10 | 2000 | [6 empty] | โชติภา สิงห์เล็ก
2) สนับสนุนงบประมาณยกระดับด้านส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป | 1 แห่ง | 7000 | กลุ่มน้ำพริกแกงบ้านห้วยเขน ม.2 ต.ห้วยเขน | [18 empty] | 19 | 1 | 7000 | [15 empty] | โชติภา สิงห์เล็ก
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
2.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน | 1 อำเภอ | 3000 | สนง.กษอ.บางมูลนาก |  |  |  |  | 1 | 3000 | [30 empty] | โชติภา สิงห์เล็ก
6. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1. สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1.1 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน และวางแผนการดำเนินการ
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 40 ราย | 6000 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [9 empty] | 17 | 40 | 6000 | [24 empty] | กาญจนา ทาทอง
1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด
1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตครั้งที่ 1
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 1 ครั้ง | 5000 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [6 empty] | 29 | 1 | 5000 | [27 empty] | กาญจนา ทาทอง
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตครั้งที่ 2
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 1 ครั้ง | 2800 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [27 empty] | 6 | 1 | 2800 | [6 empty] | กาญจนา ทาทอง
1.3 จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2 สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน
- ศพก./ศดปช./ศูนย์เครือข่าย/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ อ.บางมูลนาก | 40 ราย | 6000 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [27 empty] | 19 | 40 | 6000 | [6 empty] | กาญจนา ทาทอง
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
1.1 การดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
1.1.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 | 100 ราย | 20000 | วัดปากคลองไข่เน่า ม.1 ต.หอไกร | [6 empty] | 22 | 100 | 20000 | [27 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. พัฒนาเกษตรกร
1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (3 ครั้ง/ปี) | 30 ราย | 18000 | ศพก.ตำบลเนินมะกอก | [6 empty] | 28 | 30 | 6000 | [6 empty] | 21 | 30 | 6000 | [6 empty] | 20 | 30 | 6000 | [9 empty] | สุกัลยา นาคเพ็ง
2. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
2.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) | 30 ราย | 9000 | ศพก.ตำบลเนินมะกอก | [21 empty] | 25 | 1 | 9000 | [12 empty] | สุกัลยา นาคเพ็ง
3. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
3.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
3.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ (4 ครั้ง/ปี) | 4 ครั้ง | 4000 | ศพก.และศูนย์เครือข่าย ศพก. | [6 empty] | 26 | 1 | 1000 | [6 empty] | 23 | 1 | 1000 | [6 empty] | 22 | 1 | 1000 |  |  |  | 22 | 1 | 1000 |  |  |  | สุกัลยา นาคเพ็ง
4. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
4.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. | 1 ศูนย์ | 6000 | ศจช. ม.3 ต.หอไกร | [12 empty] | 9 | 1 | 6000 | [21 empty] | กาญจนา ทาทอง
4.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย
4.2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช. | 1 ศูนย์ | 3600 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [12 empty] | 23 | 1 | 3600 | [21 empty] | กาญจนา ทาทอง
2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 1 แปลง | 6500 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [21 empty] | 4 | 1 | 6500 | [12 empty] | กาญจนา ทาทอง
4.3 พัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย
4.3.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ | 1 คลินิก | 500 | สนง.กษอ.บางมูลนาก | [21 empty] | 16 | 1 | 500 | [12 empty] | กาญจนา ทาทอง
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 10 ราย | 4000 | สนง.กษอ.บางมูลนาก | [9 empty] | 26 | 10 | 2000 | [6 empty] | 19 | 10 | 2000 | [15 empty] | โชติภา สิงห์เล็ก
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม | 30 ราย | 6000 | บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังสำโรง | [9 empty] | 25 | 30 | 6000 | [24 empty] | กาญจนา ทาทอง
1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา | 30 ราย | 6000 | บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังสำโรง | [21 empty] | 24 | 30 | 6000 | [12 empty] | กาญจนา ทาทอง
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบ คง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง E-mail : phichit.doae@gmail.com

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน