## แนวทางการจัดทำแผน (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้โดยดำเนินการ ดังนี้
1. มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด
สู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
2.1 โครงการส่งเสริมการเกษตร ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
ให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2
2.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ
2.2.1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
2.2.2 งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.2.3 งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
2.3 การฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร
ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับ
(1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
(2) โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
(3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
(4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
(5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
(6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
(7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plandoae30@gmail.com
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
กองแผนงาน

## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน (hidden)
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
|  | 0 | ไตรมาสที่ 2 มีค.: 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## ปฏิบัติงาน-เงินโครงการ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (โครงการตามตัวชี้วัด)
หน่วยงาน......สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก...........
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
| ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
(2) | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | (7)
| (3) | (4) | (5) | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2567 |  |  | 2567 |  |  | 2567 |  |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567
|  |  |  | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
รวมทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
- พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) | 10 ราย | 2000 | สนง.กษอ. |  |  |  | 21 | 10 | 2000 | [24 empty] | ลลิตตา พานิชผล
1.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) | 1 งาน | 2000 | สนง.กษอ. |  |  |  |  | 1 | 2000 | [24 empty] | ลลิตตา พานิชผล
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1. จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่
1.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ | 2 ครั้ง | 1400 | ศพก. | [6 empty] | 13 | 1 | 700 |  |  |  | 22 | 1 | 700 | [15 empty] | จุฑามาศ กล่อมจิตร
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี
- จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 | 10 ราย | 2000 | ว.แปรรูปวัสดุการเกษตร ม.1 ต.หอไกร |  |  |  | 28 | 10 | 2000 | [24 empty] | ลลิตตา พานิชผล
- สนับสนุนงบประมาณยกระดับตามแผนพัฒนาศักยภาพ | 1 แห่ง | 7000 | ว.แปรรูปวัสดุการเกษตร ม.1 ต.หอไกร | [13 empty] | 1 | 7000 | [15 empty] | ลลิตตา พานิชผล
2. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการอำเภอที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด | 1 ครั้ง | 2000 | อ.บางมูลนาก | [6 empty] | 21 | 1 | 2000 | [21 empty] | ลลิตตา พานิชผล
2.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
1) สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน | 1 อำเภอ | 2000 | สนง.กษอ. |  |  |  |  | 1 | 2000 | [24 empty] | ลลิตตา พานิชผล
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ | 30 ราย | 6000 | ศดปช. ม.7 ต.บางไผ่ | [6 empty] | 28 | 30 | 6000 | [21 empty] | อธิศักดิ์ ทองเลิศ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อดำเนินงานโครงการ ดังนี้
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น | 1 กลุ่ม | 2600 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านสตรีต้นสำโรงรวมใจพัฒนา | [6 empty] | 15 | 1 | 2600 | [21 empty] | ลลิตตา พานิชผล
1.1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร | 1 กลุ่ม | 5200 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านสตรีต้นสำโรงรวมใจพัฒนา | [6 empty] | 27 | 1 | 5200 | [21 empty] | ลลิตตา พานิชผล
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1.1 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
1) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) | 1 ครั้ง | 12000 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ต.วังตะกู | [6 empty] | 19 | 1 | 12000 | [21 empty] | วนิดา พาเหมาะ
2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ | 1 ครั้ง | 1000 | ศพก. | [6 empty] | 13 | 1 | 1000 | [21 empty] | วนิดา พาเหมาะ
3. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
3.1 การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
3.1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 แปลง | 3500 | ศดปช. | [7 empty] | 1 | 3500 | [11 empty] | 1 | 6500 | [8 empty] | อธิศักดิ์ ทองเลิศ
3.1.2 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินและปุ๋ย
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช. | 20 ราย | 4000 | ศดปช. |  |  |  | 29 | 20 | 4000 | [24 empty] | อธิศักดิ์ ทองเลิศ
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)
1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 10 ราย | 4000 | สนง.กษอ. | [6 empty] | 22 | 10 | 2000 |  |  |  | 8 | 10 | 2000 | [15 empty] | ลลิตตา พานิชผล
[6 empty] | 0 |  |  | 12000 |  |  | 35000 |  |  | 0 |  |  | 9700 |  |  | 0 | [12 empty] | 56700
|  |  | ยอดเบิกสะสม | [5 empty] | 12000 |  |  | 47000 |  |  | 47000 |  |  | 56700 |  |  | 56700
|  |  | ร้อยละ |  |  | 0 |  |  | 21.164 |  |  | 82.8924 |  |  | 82.8924 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | เป้าการเบิกจ่าย |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 32 |  |  | 38 |  |  | 45 |  |  | 52
|  |  | เป้าการใช้จ่าย |  |  | 11.36 |  |  | 22.72 |  |  | 34.08 |  |  | 41.46 |  |  | 48.84 |  |  | 56.24
|  |  | เป้าการใช้จ่าย x 2 |  |  | 22.72 |  |  | 45.44 |  |  | 68.16 |  |  | 82.92 |  |  | 97.68 |  |  | 112.48
|  |  | ร้อยละ | [5 empty] | 46 |  |  | 69 |  |  | 83 |  |  | 98 |  |  | 100
|  |  | คิดเป็นเงิน | [5 empty] | 26082 |  |  | 39123 |  |  | 47061 |  |  | 55566 |  |  | 56700
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบ คง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

## แบบฟอร์มเปล่า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (โครงการตามตัวชี้วัด)
หน่วยงาน.................................................
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
| ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [8 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
(2) | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  |  | ม.ค. |  |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | (7)
| (3) | (4) | (5) | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2566 |  |  | 2567 |  |  | 2567 |  |  | 2567 |  |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567
|  |  |  | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | วันที่ | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
รวมทั้งสิ้น

## 2.2 ปฏิบัติงาน-เงินจังหวัด (hidden)
2.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน......(1)...........
หน่วยเงิน : บาท
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | (7)
(2) |  | (3) | (4) | (5) | 2566 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567 |  | 2567
[5 empty] | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0
1 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
2 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
3 | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
4 | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

## 2.3 อบรมโครงการ (hidden)
2.3 แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (โครงการตามตัวชี้วัด)
หน่วยงาน......สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร...........
โครงการ |  |  |  | แผนการดำเนินการ
| ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. 65 |  | พ.ย. 65 |  | ธ.ค. 65 |  | ม.ค. 66 |  | ก.พ. 66 |  | มี.ค. 66 |  | เม.ย. 66 |  | พ.ค. 66 |  | มิ.ย. 66 |  | ก.ค. 66 |  | ส.ค. 66 |  | ก.ย. 66
|  |  |  | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
รวมทั้งสิ้น | 1355 | 636650
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 120 ราย | 48700
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 120 ราย | 48700
1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร | 120 ราย | 41200
- พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน | 120 ราย | 41200
1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด | 16 คน | 3200 | จังหวัด | [6 empty] | 16 | 3200 | [16 empty] | ศุภพิชญ์
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
- อำเภอดงเจริญ | 10 ราย | 2000 | อ.ดงเจริญ |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอตะพานหิน | 10 ราย | 2000 | อ.ตะพานหิน |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอทับคล้อ | 10 ราย | 2000 | อ.ทับคล้อ |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 2000 | อ.บางมูลนาก |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอบึงนาราง | 10 ราย | 2000 | อ.บึงนาราง |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอโพทะเล | 10 ราย | 2000 | อ.โพทะเล |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 10 ราย | 2000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอเมืองพิจิตร | 10 ราย | 2000 | อ.เมืองพิจิตร |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอวชิรบารมี | 10 ราย | 2000 | อ.วชิรบารมี |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอวังทรายพูน | 10 ราย | 2000 | อ.วังทรายพูน |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอสากเหล็ก | 10 ราย | 2000 | อ.สากเหล็ก |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.สากเหล็ก
- อำเภอสามง่าม | 10 ราย | 2000 | อ.สามง่าม |  |  | 10 | 2000 | [20 empty] | อ.สามง่าม
2.2 เวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรจังหวัด | 35 ราย | 14000 | จังหวัด | [8 empty] | 35 | 14000 | [14 empty] | ศุภพิชญ์
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ | 25 คน | 7500
- พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) | 25 คน | 7500
1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
1.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) | 25 คน | 7500 | จังหวัด |  |  | 25 | 7500 | [20 empty] | ณัฏฐกันย์
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 531 ราย | 334250
1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | 50 ราย | 29700
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร | 50 ราย | 29700
1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่
1.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน
- อำเภอเมืองพิจิตร | 25 ราย | 14850 | อ.เมืองพิจิตร |  |  | 25 | 14850 | [20 empty] | พรวิภา
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 25 ราย | 14850 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  | 25 | 14850 | [20 empty] | พรวิภา
2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | 126 ราย | 75600
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP | 126 ราย | 75600
1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน
- อำเภอวังทรายพูน | 61 ราย | 36600 | อ.วังทรายพูน |  |  | 61 | 36600 | [20 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 10 ราย | 6000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  | 10 | 6000 | [20 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอโพทะเล | 41 ราย | 24600 | อ.โพทะเล |  |  | 41 | 24600 | [20 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอดงเจริญ | 14 ราย | 8400 | อ.ดงเจริญ |  |  | 14 | 8400 | [20 empty] | อ.ดงเจริญ
3. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร | 60 ราย | 24000
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 60 ราย | 24000
1.ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
1.1 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน
- อำเภอตะพานหิน | 20 ราย | 4000 | อ.ตะพานหิน |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | พัชรินทร์
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 20 ราย | 4000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | พัชรินทร์
- อำเภอดงเจริญ | 20 ราย | 4000 | อ.ดงเจริญ |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | พัชรินทร์
1.2 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
- อำเภอตะพานหิน | 20 ราย | 4000 | อ.ตะพานหิน |  |  |  |  | 20 | 4000 | [18 empty] | พัชรินทร์
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 20 ราย | 4000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  |  |  | 20 | 4000 | [18 empty] | พัชรินทร์
- อำเภอดงเจริญ | 20 ราย | 4000 | อ.ดงเจริญ |  |  |  |  | 20 | 4000 | [18 empty] | พัชรินทร์
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน | 5 ราย | 1650
กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ | 5 ราย | 1650
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี 2566) | 5 ราย | 1650 | อ.บึงนาราง |  |  | 5 | 1650 | [20 empty] | อ.บึงนาราง
5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 6 แปลง | 76400
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 6 แปลง | 76400
1. การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้
- แปลงใหญ่ปี 2565 | 2 แปลง | 16000 | อ.โพทะเล |  |  | 2 | 16000 | [20 empty] | อ.โพทะเล
| 1 แปลง | 8000 | อ.วชิรบารมี |  |  | 1 | 8000 | [20 empty] | อ.วชิรบารมี
| 1 แปลง | 8000 | อ.บึงนาราง |  |  | 1 | 8000 | [20 empty] | อ.บึงนาราง
- แปลงใหญ่ปี 2566 | 2 แปลง | 16000 | อ.บึงนาราง |  |  | 2 | 16000 | [20 empty] | อ.บึงนาราง
2. จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ |  | 28400
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 90 ราย | 18000
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 90 ราย | 18000
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว | 60 ราย | 12000
1. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
- อำเภอดงเจริญ | 20 ราย | 4000 | อ.ดงเจริญ |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอทับคล้อ | 40 ราย | 8000 | อ.ทับคล้อ |  |  | 40 | 8000 | [20 empty] | อ.ทับคล้อ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย | 30 ราย | 6000
1. อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร | 30 ราย | 6000 | อ.บึงนาราง |  |  | 30 | 6000 | [20 empty] | อ.บึงนาราง
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น | 30 ราย | 9000
7.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30 ราย | 9000
1. พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
1.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น | 30 ราย | 9000 | อ.สากเหล็ก |  |  | 30 | 9000 | [20 empty] | อ.สากเหล็ก
8. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา | 50 ราย | 12500
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา | 50 ราย | 12500
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร | 50 ราย | 12500 | จังหวัด |  |  |  |  | 50 | 12500 | [18 empty] | อภิณห์พร
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย | 20 ราย | 21000
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย | 20 ราย | 21000
1. พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการสู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ | 20 ราย | 21000 | จังหวัด |  |  | 20 | 21000 | [20 empty] | ญาดา
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 12 แห่ง | 24000
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 12 แห่ง | 24000
1. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี
- จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1
- อำเภอดงเจริญ | 10 ราย | 2000 | อ.ดงเจริญ |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอตะพานหิน | 10 ราย | 2000 | อ.ตะพานหิน |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอทับคล้อ | 10 ราย | 2000 | อ.ทับคล้อ |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 2000 | อ.บางมูลนาก |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอบึงนาราง | 10 ราย | 2000 | อ.บึงนาราง |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอโพทะเล | 10 ราย | 2000 | อ.โพทะเล |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 10 ราย | 2000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอเมืองพิจิตร | 10 ราย | 2000 | อ.เมืองพิจิตร |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอวชิรบารมี | 10 ราย | 2000 | อ.วชิรบารมี |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอวังทรายพูน | 10 ราย | 2000 | อ.วังทรายพูน |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอสากเหล็ก | 10 ราย | 2000 | อ.สากเหล็ก |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.สากเหล็ก
- อำเภอสามง่าม | 10 ราย | 2000 | อ.สามง่าม |  |  |  |  | 10 | 2000 | [18 empty] | อ.สามง่าม
11. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | 100 ราย | 42400
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | 100 ราย | 42400
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกร
1.1 วิเคราะห์ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- อำเภอวังทรายพูน | 25 ราย | 5000 | อ.วังทรายพูน |  |  |  |  | 25 | 5000 | [18 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอโพทะเล | 25 ราย | 5000 | อ.โพทะเล |  |  |  |  | 25 | 5000 | [18 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอดงเจริญ | 25 ราย | 5000 | อ.ดงเจริญ |  |  |  |  | 25 | 5000 | [18 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอวชิรบารมี | 25 ราย | 5000 | อ.วชิรบารมี |  |  |  |  | 25 | 5000 | [18 empty] | อ.วชิรบารมี
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาธุรกิจพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
- อำเภอวังทรายพูน | 25 ราย | 5000 | อ.วังทรายพูน | [8 empty] | 25 | 5000 | [14 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอโพทะเล | 25 ราย | 5000 | อ.โพทะเล | [8 empty] | 25 | 5000 | [14 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอดงเจริญ | 25 ราย | 5000 | อ.ดงเจริญ | [8 empty] | 25 | 5000 | [14 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอวชิรบารมี | 25 ราย | 5000 | อ.วชิรบารมี | [8 empty] | 25 | 5000 | [14 empty] | อ.วชิรบารมี
2. ติดตาม นิเทศ สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงาน |  | 2400 | จังหวัด | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 400 | [12 empty] | ณภัทรทิตา
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | 14 ราย | 7600
1. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย | 14 ราย | 7600
กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย | 14 ราย | 7600
1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย
1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย | 14 ราย | 2800 | อ.บึงนาราง |  |  | 14 | 2800 | [20 empty] | ญาดา
1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย | 14 ราย | 2800 | อ.บึงนาราง |  |  | 14 | 2800 | [20 empty] | ญาดา
2. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรสูงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น | 1 กลุ่ม | 2000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  |  |  | 1 | 2000 | [18 empty] | ญาดา
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 300 ราย | 70000
1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร | 300 ราย | 70000
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร | 300 ราย | 70000
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่
- อำเภอตะพานหิน | 60 ราย | 12000 | อ.ตะพานหิน |  |  | 60 | 12000 | [20 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอบางมูลนาก | 30 ราย | 6000 | อ.บางมูลนาก |  |  |  |  | 30 | 6000 | [18 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอทับคล้อ | 60 ราย | 12000 | อ.ทับคล้อ |  |  | 60 | 12000 | [20 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอวังทรายพูน | 60 ราย | 12000 | อ.วังทรายพูน |  |  | 60 | 12000 | [20 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอเมืองพิจิตร | 30 ราย | 6000 | อ.เมืองพิจิตร |  |  |  |  | 30 | 6000 | [18 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอดงเจริญ | 30 ราย | 6000 | อ.ดงเจริญ |  |  |  |  | 30 | 6000 | [18 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอโพทะเล | 30 ราย | 6000 | อ.โพทะเล |  |  |  |  | 30 | 6000 | [18 empty] | อ.โพทะเล
1.2 สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- อำเภอดงเจริญ | 1 แห่ง | 10000 | อ.ดงเจริญ | [6 empty] | 1 | 10000 | [16 empty] | อ.ดงเจริญ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อดำเนินงานโครงการ ดังนี้ | 390 ราย | 176100
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร | 3 กลุ่ม | 30100
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร | 3 กลุ่ม | 30100
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสู่ ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น | 1 กลุ่ม | 2600 | อ.เมืองพิจิตร |  |  | 1 | 2600 | [20 empty] | อ.เมืองพิจิตร
1.1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น และเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร | 1 กลุ่ม | 5200 | อ.เมืองพิจิตร |  |  |  |  | 1 | 5200 | [18 empty] | อ.เมืองพิจิตร
2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานกล่มแม่บ้านเกษตรกร
2.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด (ในรูปแบบออนไลน์) | 1 ครั้ง | 2500 | จังหวัด |  |  |  |  | 1 | 2500 | [18 empty] | ภานุวัตร
2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น | 1 กลุ่ม | 2600 | อ.บางมูลนาก |  |  |  |  | 1 | 2600 | [18 empty] | อ.บางมูลนาก
2.2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตร | 1 กลุ่ม | 5200 | อ.บางมูลนาก |  |  |  |  | 1 | 5200 | [18 empty] | อ.บางมูลนาก
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group)
1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
- อำเภอวชิรบารมี | 1 กลุ่ม | 3000 | อ.วชิรบารมี |  |  | 1 | 3000 | [20 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอสามง่าม | 2 กลุ่ม | 3000 | อ.สามง่าม |  |  | 2 | 3000 | [20 empty] | อ.สามง่าม
4. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.1 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน | 1 กลุ่ม | 2000 | อ.วังทรายพูน |  |  | 1 | 2000 | [20 empty] | อ.วังทรายพูน
4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร | 1 กลุ่ม | 4000 | อ.วังทรายพูน |  |  |  |  | 1 | 4000 | [18 empty] | อ.วังทรายพูน
2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 240 ราย | 50000
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 240 ราย | 50000
1. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
2.1 การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
2.1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) ประเมินการขับเคลื่อนการพัฒนา ศดปช. ในพื้นที่ | 1 หน่วยงาน | 2000 | จังหวัด | [6 empty] | 1 | 2000 | [16 empty] | ศราวุธ
2.1.2 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินและปุ๋ย
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช.
- อำเภอดงเจริญ | 20 ราย | 4000 | อ.ดงเจริญ |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอตะพานหิน | 20 ราย | 4000 | อ.ตะพานหิน |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอทับคล้อ | 20 ราย | 4000 | อ.ทับคล้อ |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอบางมูลนาก | 20 ราย | 4000 | อ.บางมูลนาก |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอบึงนาราง | 20 ราย | 4000 | อ.บึงนาราง |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอโพทะเล | 20 ราย | 4000 | อ.โพทะเล |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 20 ราย | 4000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอเมืองพิจิตร | 20 ราย | 4000 | อ.เมืองพิจิตร |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอวชิรบารมี | 20 ราย | 4000 | อ.วชิรบารมี |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอวังทรายพูน | 20 ราย | 4000 | อ.วังทรายพูน |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอสากเหล็ก | 20 ราย | 4000 | อ.สากเหล็ก |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.สากเหล็ก
- อำเภอสามง่าม | 20 ราย | 4000 | อ.สามง่าม |  |  | 20 | 4000 | [20 empty] | อ.สามง่าม
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 150 ราย | 96000
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) | 150 ราย | 96000
1.1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
1.1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer | 30 ราย | 48000 | จังหวัด |  |  |  |  | 30 | 24000 | 30 | 24000 | [16 empty] | ญาดา
1.2 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1.2.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- อำเภอดงเจริญ | 10 ราย | 4000 | อ.ดงเจริญ |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.ดงเจริญ
- อำเภอตะพานหิน | 10 ราย | 4000 | อ.ตะพานหิน |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.ตะพานหิน
- อำเภอทับคล้อ | 10 ราย | 4000 | อ.ทับคล้อ |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.ทับคล้อ
- อำเภอบางมูลนาก | 10 ราย | 4000 | อ.บางมูลนาก |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.บางมูลนาก
- อำเภอบึงนาราง | 10 ราย | 4000 | อ.บึงนาราง |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.บึงนาราง
- อำเภอโพทะเล | 10 ราย | 4000 | อ.โพทะเล |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.โพทะเล
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง | 10 ราย | 4000 | อ.โพธิ์ประทับช้าง |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.โพธิ์ประทับช้าง
- อำเภอเมืองพิจิตร | 10 ราย | 4000 | อ.เมืองพิจิตร |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.เมืองพิจิตร
- อำเภอวชิรบารมี | 10 ราย | 4000 | อ.วชิรบารมี |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.วชิรบารมี
- อำเภอวังทรายพูน | 10 ราย | 4000 | อ.วังทรายพูน |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.วังทรายพูน
- อำเภอสากเหล็ก | 10 ราย | 4000 | อ.สากเหล็ก |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.สากเหล็ก
- อำเภอสามง่าม | 10 ราย | 4000 | อ.สามง่าม |  |  |  |  | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000 | [14 empty] | อ.สามง่าม

## ต.ย.อบรมโครงการ (hidden)
- ตัวอย่าง -
2.3 แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน.......(1)..........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. 65 |  | พ.ย. 65 |  | ธ.ค. 65 |  | ม.ค. 66 |  | ก.พ. 66 |  | มี.ค. 66 |  | เม.ย. 66 |  | พ.ค. 66 |  | มิ.ย. 66 |  | ก.ค. 66 |  | ส.ค. 66 |  | ก.ย. 66 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
| รวมทั้งสิ้น | 200 | 40000 |  |  |  | 200 | 40000
1 | โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
| 1.1 หลักสูตรการผลิต ตามระบบการจัดการ คุณภาพ GAP | 200 ราย | 40000 | (ระบุ) เช่น ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบล ฯลฯ |  |  | 200 | 40000 | [20 empty] | นาย....(หลัก)
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน