โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

1. ความเชื่อมโยง

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรอัจฉริยะ

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเร่งส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมแม่นยำสูงในพื้นที่ที่เหมาะสม

4) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ

5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.7) ส่งเสริมการจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูป สร้างมูลค่าและสร้างสมดุลการผลิตในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่น เช่น ภาคบริการและการท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร

6) กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้

7) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย

8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

2. หลักการและเหตุผล

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย
ในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ตามแผนปฏิรูปการเกษตร โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของพื้นที่และร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการการผลิต ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตสหกรณ์นิคม และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ การปรับระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ใกล้เคียงกันหรือติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดินแหล่งเงินทุน โดยจัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดโซ่อุปทาน

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมายการดำเนินงาน

4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ด้านพืช (ไม่รวมนาแปลงใหญ่) ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 18 แปลง ประกอบด้วย

1) แปลงใหญ่ปี 2561 จำนวน 11 แปลง

2) แปลงใหญ่ปี 2562 จำนวน 1 แปลง

3) แปลงใหญ่ปี 2563 จำนวน 6 แปลง

| ที่ | แปลงใหญ่ | อำเภอ | ชนิดสินค้า แปลงใหญ่ | ที่ | แปลงใหญ่ | อำเภอ | ชนิดสินค้า แปลงใหญ่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปี 2561 | วังทรายพูน | พริกซอส | 10 | ปี 2561 | ดงเจริญ | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
| 2 | ปี 2561 | วังทรายพูน | พริกซอส | 11 | ปี 2561 | วชิรบารมี | อ้อยโรงงาน |
| 3 | ปี 2561 | วังทรายพูน | มะม่วง | 12 | ปี 2562 | ทับคล้อ | มันสำปะหลัง |
| 4 | ปี 2561 | สามง่าม | จิ้งหรีด | 13 | ปี 2563 | เมืองพิจิตร | มะม่วง |
| 5 | ปี 2561 | สามง่าม | จิ้งหรีด | 14 | ปี 2563 | วังทรายพูน | ถั่วเขียว |
| 6 | ปี 2561 | สามง่าม | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 15 | ปี 2563 | โพธิ์ประทับช้าง | กล้วย |
| 7 | ปี 2561 | สากเหล็ก | มะยงชิด | 16 | ปี 2563 | บึงนาราง | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
| 8 | ปี 2561 | สากเหล็ก | มะม่วง | 17 | ปี 2563 | บึงนาราง | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
| 9 | ปี 2561 | ดงเจริญ | มะม่วง | 18 | ปี 2563 | ดงเจริญ | พืชผัก |

4.1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยแต่ละประเภท มีความหมาย ดังนี้

แปลงใหญ่ ปี 2561 และ 2562 หมายถึง

- แปลงใหญ่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และมีข้อมูลในระบบ Co-farm.doae.go.th 
ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

แปลงใหญ่ ปี 2563 หมายถึง

- แปลงที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำรวจว่ามีศักยภาพในการดำเนินการแบบแปลงใหญ่ พร้อมดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2563 (รับรองได้ภายใน 31 ธันวาคม 2562)

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีดังนี้

1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่ม เข้าร่วมดำเนินการ โดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน

2) ขนาดพื้นที่และจำนวนเกษตรกร จำแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้

ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย

- โค ๑ ตัว 			เท่ากับ ๐.๖๕ หน่วย

- กระบือ 1 ตัว 		เท่ากับ ๐.๗๐ หน่วย

- แพะ แกะ ๑ ตัว 	เท่ากับ ๐.๑๐ หน่วย

- สัตว์ปีก ๑ ตัว 		เท่ากับ ๐.๐๑ หน่วย

- ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง/ชันโรง 1 รัง  เท่ากับ 0.6 หน่วย

- จิ้งหรีด 1 บ่อ 		เท่ากับ 0.6 หน่วย

- สุกร 1 ตัว 		เท่ากับ 0.40 หน่วย

4.2 สถานที่ดำเนินการ 12 อำเภอ ในจังหวัดพิจิตร

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

5.1 การบริหารจัดการแปลงใหญ่

5.1.1 วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล

สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

5.1.1.1 การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญและวิธีการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

5.1.1.2 การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ

5.1.1.3 การจัดเก็บข้อมูล โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลระบบCo-farm.doae.go.th

1) แปลงใหญ่ ปี 2561 ร่วมกับทีมงานผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิก

- ทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

- ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ สมาชิกในปีที่ผ่านมา  ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด

- ปรับปรุงข้อมูลในระบบ

2) แปลงใหญ่ ปี 2562 ร่วมกับทีมงานผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิก

- ทบทวนบัญชีรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

- ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ สมาชิกในปีที่ผ่านมา  ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด

- ปรับปรุงข้อมูลในระบบ

3) แปลงใหญ่ปี 2563

- จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขในการดำเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่

- เปิดแปลงและบันทึกข้อมูลสมาชิกในระบบ Co-farm.doae.go.th ให้ครบถ้วน เมื่อผ่านการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) แล้ว

หมายเหตุ

1) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ให้ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ข้อมูลการผลิตการตลาดของเกษตรกร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการจัดเวทีวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันของสมาชิก โดยใช้เครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิต
รายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุ่ม ในการลดต้นทุน และยกระดับรายได้ และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานตามแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อบันทึกไว้ในระบบ Co-farm.doae.go.th 
ให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการต่อไป

2) การบันทึกข้อมูล : บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ Co-farm.doae.go.th

3) การรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดดำเนินการผ่านระบบ
http://Co-farm.doae.go.th เท่านั้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดข้อมูลในระบบเป็นหลักฐานในการดำเนินงานโครงการ

4) แปลงใหญ่ที่มีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน หรือสลับการใช้พื้นที่ในการปลูกพืชตามฤดูกาล เช่น แปลงใหญ่ข้าว ที่มีการปลูกพืชหลังนา ให้ทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ตั้งแต่การแก้ไขชื่อแปลงโดยเพิ่มเติมชื่อสินค้าที่ปลูก เช่น แปลงใหญ่ข้าว/ถั่วลิสง  และปรับปรุงข้อมูลในแผนการผลิตรายบุคคลด้วย

5) ปรับปรุงการตั้งชื่อแปลง ให้เป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้สะดวกต่อการจัดหมวดหมู่ รายงาน และสืบค้นข้อมูล ดังนี้  “แปลงใหญ่ .....(ชื่อสินค้า) .... ตำบล............อำเภอ.............จังหวัด.............”

5.1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดำเนินการแบบบูรณาการที่สำคัญ คือ

 ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

 สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดการให้มีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

5.1.2.1 แปลงใหญ่ ปี 2561 แปลงปีที่ 3 (11 แปลง)

1) การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงจัดทำแผนธุรกิจปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด ด้วยการจัดเวทีเพื่อทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาบันทึกในระบบ Co-farm.doae.go.th โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ กำหนดดำเนินการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล อย่างน้อย 1 ครั้ง/แปลง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แปลงละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด) เป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดเวที การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เป็นต้น โดยอาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน) ทั้งนี้ ต้องมีการบูรณาการจัดทำหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อต่างๆ ได้ กำหนดดำเนินการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรอย่างน้อย 2 ครั้ง/แปลง       มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แปลงละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เป็นการสนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น

5.1.2.2 แปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงปีที่ 2 (1 แปลง)

ดำเนินการในแนวทางเดียวกันกับกิจกรรมในแปลงปี 2561 โดยกิจกรรม      ที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย

1) การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล กำหนดดำเนินการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล อย่างน้อย 1 ครั้ง/แปลง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แปลงละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด) กำหนดดำเนินการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรอย่างน้อย   2 ครั้ง/แปลง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แปลงละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

5.1.2.3 แปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงปีที่ 1 (6 แปลง)

1) การเตรียมการ

(1) รับรองแปลงผ่าน CoO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2562)

(2) การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล จัดเวทีวิเคราะห์ จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่มาบันทึกในระบบ co-farm.doae.go.th และประเมินผลจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด กำหนดดำเนินการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล อย่างน้อย 1 ครั้ง/แปลง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แปลงละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

2) การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง)

(1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เป็นต้น

(2) การสนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร

(3) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด

กำหนดดำเนินการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรอย่างน้อย 3 ครั้ง/แปลง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แปลงละ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

3) สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้

จัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการทราบหรือเทคโนโลยีที่ต้องการชักชวนให้เกษตรกรพัฒนา ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น)

5.2 การบริหารจัดการโครงการ

5.2.1 การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ (แนวทางการจัดประชุมฯ ตามภาคผนวก)

จัดประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการแปลงใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการศพก.ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เครือข่ายละ 4 ครั้ง เพื่อวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ่

- ระดับอำเภอ อำเภอละ 4 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายอำเภอ ครั้งละ 2,450 บาท โดยจัดสรรงบประมาณให้อำเภอละ 9,800 บาท รวม 12 อำเภอ เป็นเงินงบประมาณ รวม 117,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

- ระดับจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ครั้งละ 6,800 บาท เป็นเงินงบประมาณ 27,200 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรดำเนินการ)

5.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลโครงการ (สำหรับการดำเนินงานในแปลงใหญ่ ปี 2561, 2562 และ 2563 แปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร)

- ระดับอำเภอ แปลงละ 1,200 บาท จำนวน 18 แปลง รวม 21,600 บาท

(สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ)

- ระดับจังหวัด 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรดำเนินการ)

5.2.3 จัดทำฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และติดตามผล การดำเนินงานแปลงใหญ่ เพื่อบันทึกผลให้เป็นปัจจุบัน งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)(สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรดำเนินการ)

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |
| 1. การบริหารจัดการแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แปลงใหญ่ ปี 2561 แปลงปีที่ 3 (11 แปลง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 แปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงปีที่ 2 (1 แปลง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 แปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงปีที่ 1 (6 แปลง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) การเตรียมการ และการวิเคราะห์จัดทำแผนและจัดเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การบริหารจัดการโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ (12 อำเภอ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 จัดทำฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 11 แปลง

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรในแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี  ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 11 แปลง

เชิงคุณภาพ

แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 เกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

8.2 เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

ภาคผนวก

แนวทางการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

1. วัตถุประสงค์การประชุม

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ได้อย่างแท้จริง

2. บุคคลเป้าหมาย  คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก. ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

3. แผนการประชุม  คณะกรรมการฯ ทุกระดับ ประชุมทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง/ปี

4. เนื้อหาการประชุม

4.1 สรุปประเด็นจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก. ระดับต่าง ๆ

4.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกันระหว่างแปลงใหญ่ และศพก. ในช่วงที่ผ่านมา

4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การถอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปลงใหญ่ 	4.4 กำหนดประเด็นที่ต้องดำเนินการร่วมกันระหว่างสองเครือข่าย ในช่วงหลังจากการประชุมครั้งนี้

4.5 การร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ทั้งนี้ ทุกประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ขอให้หาข้อสรุปให้ได้ กรณีหาข้อสรุปไม่ได้ ขอให้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไป พิจารณา

5. กรอบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 วัตถุประสงค์การประชุม

1.1.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1.1.2 สรุปผลการดำเนินงาน

1.1.3 รับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข หรือเสนอปัญหาให้คณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไปทราบและหาแนวทางแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

รายงานผลงานหรือความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรค เรื่องที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ หรือให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเคยพิจารณามาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเพื่อทราบ

4.1 สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมร่วมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก. ระดับเหนือขึ้นไป ให้ที่ประชุมทราบ

4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการด้านการตลาด

4.3 รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

4.3.1 การผลิตสินค้าแบบแปลงใหญ่ และ ศพก.

4.3.2 การเชื่อมโยงการดำเนินงานผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ กับศพก.

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ เหนือขึ้นไป

5.2 การหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

5.3 เรื่องที่จะกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศพก. และการผลิตสินค้าแบบแปลงใหญ่

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5.1 กำหนดประชุมร่วมฯ ครั้งต่อไป

6. การเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ระดับต่าง ๆ

6.1 การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ่

ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ การขอความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ     เพื่อพัฒนา ศพก. และแปลงใหญ่ ผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับต่าง ๆ ลงไปตามลำดับ คือ			6.1.1 กรรมการฯ ระดับประเทศ ต้องนำประเด็นที่ต้องดำเนินการ ไปถ่ายทอดต่อในเวทีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเขต

6.1.2 กรรมการฯ ระดับเขต ต้องนำประเด็นที่ต้องดำเนินการ ไปถ่ายทอดต่อในเวทีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

6.1.3 กรรมการฯ ระดับจังหวัด ต้องนำประเด็นที่ต้องดำเนินการ ไปถ่ายทอดต่อในเวทีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ

6.2 การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

นำเสนอประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้คณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข

7. การเสนอรายงาน

7.1 ระดับประเทศ

จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสรุปประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการร่วมฯ ระดับเขตทราบ ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

7.2 ระดับเขต

จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสรุปประเด็นสำคัญให้คณะกรรมการร่วมฯ ระดับจังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

7.3 ระดับจังหวัด

จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอคณะกรรมการร่วมฯ ระดับเขตทราบ ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7.4 ระดับอำเภอ

จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอคณะกรรมการร่วมฯ ระดับจังหวัดทราบ ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม

|  |  |  |  |  |  |  |  | (1/5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คำชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่ (รายแปลง) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • เพื่อให้แปลงใหญ่แต่ละแปลงมีการดำเนินการตามความต้องการของกลุ่ม และมีแผนในการทำงานที่สอดคล้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กับการปฏิบัติจริงของสมาชิก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • เพื่อให้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆตรงกับความต้องการของกลุ่ม ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โดยยึดแผนปฏิบัติงานของกลุ่มเป็นหลักในการสนับสนุนการทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • แผนปฏิบัติงานรายแปลงในแปลงใหญ่แต่ละแปลง ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) ข้อมูลพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) เส้นทางการตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) บัญชีรายชื่อ และข้อมูลพื้นฐานสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) แผนปฏิบัติงานรายแปลง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • การจัดทำแผนปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามความต้องการของกลุ่ม และใช้วิธีการให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มีส่วนร่วมในการกำหนด ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการ และบริหารจัดการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • กิจกรรมที่ระบุในแผนให้เป็นไปตามกิจกรรมที่มีการปฏิบัติในแต่ละแปลง ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ของเกษตรกรในแต่ละช่วงเวลา โดยระบุทั้งกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ และที่ไม่ได้รับงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบจัดเก็บข้อมูล
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

- (Collaborative Farm)

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

25 พฤศจิกายน 2561

รหัสแปลง........................
             (ออกโดยระบบ)

ขั้นตอนที่ 1

จัดเก็บข้อมูล ชุดที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานรายแปลง (ภาพรวมแปลงใหญ่)

จัดเก็บเป็นรายแปลง

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประเภทแปลงใหญ่

 1. แปลงปี 2559   2. แปลงปี 2560   3. แปลงปี 2561   4. แปลงปี 2562

1.2 ชนิดสินค้า  ด้านพืช		 ด้านปศุสัตว์		 ด้านประมง

 นาเกลือ		 หม่อนไหม  		 แมลงเศรษฐกิจ

เสนอ	ชื่อสินค้าหลัก

ชื่อสินค้ารอง

(กรณีแปลงใหญ่นั้น ดำเนินการผลิตมากกว่า 1 ชนิดสินค้า ในรอบปี )

2. ข้อมูลแปลง

2.1 ชื่อแปลง สินค้า พิมพ์ แปลงใหญ่สินค้าหลัก/รอง หมู่ ตำบล อำเภอ

ที่ตั้ง หมู่		ตำบล			 อำเภอ 			จังหวัด

พิกัด   (ที่ทำการกลุ่ม) โซน47	 48 ค่า X			ค่า Y

2.2 จำนวนเกษตรกร			ราย	พื้นที่			ไร่

2.3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มี ศพก. ในพื้นที่ตำบล
ที่แปลงใหญ่ตั้งอยู่หรือไม่

 1. ไม่มี

 2. มี  สินค้าหลักของ ศพก.

 ศูนย์หลัก		 ศูนย์เครือข่าย

2.4 ผู้จัดการแปลง

ชื่อ-สกุล

สังกัด	 เอกชน (ระบุชื่อบริษัท)

 เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

 เจ้าหน้าที่รัฐ (ระบุชื่อหน่วยงาน)

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2.5 ประธานแปลง

ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2.6 ทีมผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย

หน่วยงานราชการ

เกษตรกรสมาชิกแปลง

ภาคเอกชน

อื่น ๆ (ระบุ)

2.7  รูปแบบการรวมกลุ่ม

 1. สหกรณ์ (ระบุชื่อ)

 2. กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคล) (ระบุชื่อ)

 3. วิสาหกิจชุมชน

 4. อื่น ๆ

3. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (SUPPLY CHAIN) ของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

3.1 . ผลการวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่

(วิเคราะห์ก่อนจัดทำแผนแปลงใหญ่ และจะต้องระบุแนวทางแก้ไขในแผน)

| ประเด็น | ไม่มีปัญหา | มีปัญหา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 สภาพแวดล้อมในการผลิต (1) คุณภาพดิน (2) คุณภาพ/ความเพียงพอของน้ำ (3) อื่นๆ (ระบุ)....................... | ............... ............... ............... | ............... ............... ............... | ระบุรายละเอียดปัญหา .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| 3.2 ปัจจัยการผลิต (1) พันธุ์ดี (2) ปุ๋ยและสารปรับปรุงบำรุงดิน (3) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (4) เครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตร (5) เงินทุน (6) แรงงาน | .................. .................. .................. .................. .................. .................. | ............... ............... ............... ............... ………….… ……….…… | ระบุรายละเอียดปัญหา .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| 3.3 เทคโนโลยีการผลิต 3.3.1 ด้านพืช (1) การเตรียมดิน/การปรับปรุงบำรุงดิน (2) การปลูก (3) การใช้ปุ๋ย (4) การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (5) การให้น้ำ/ระบบน้ำ (6) การเก็บเกี่ยว (7) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว | .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. | ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... | ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยี ที่ต้องการ (วิเคราะห์เฉพาะด้าน ที่ดำเนินการ) ......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| 3.3.2 ด้านปศุสัตว์ (1) การปรับปรุงและพัฒนา พันธุ์สัตว์ (2) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (3) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ระยะต่างๆ (4) การจัดการฟาร์ม (5) การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ (6) การจัดการอาหารสัตว์ (7) การจัดการควบคุมและรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (8) การจัดการขนส่งน้ำนม/ผลผลิต (9) การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ (10) การตรวจสอบย้อนกลับ | ……………..… .................. .................. .................. .................. .................. .................. …………….… …………..…… ……………….. | ……………..… .................. .................. .................. .................. .................. .................. …………….… …………..…… ……………….. | ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยี ที่ต้องการ …………………………………………………… .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| 3.3.3 ด้านประมง (1) การเตรียมบ่อ/กระชัง (2) การเพาะและอนุบาล (3) ปริมาณและคุณภาพน้ำ (4) การป้องกันและรักษา (5) การจับผลผลิต (6) วิทยาการหลังการจับผลผลิต (7) การแปรรูป (8) บรรจุภัณฑ์ | .…………………..………….……………….…..… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… | ......………… …………….... ……….……… ………….…… …….………… ….…………… ………………… ………………… | ระบุรายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยี ที่ต้องการ .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| 3.4 การเพิ่มมูลค่าสินค้า (1) การแปรรูป (2) บรรจุภัณฑ์ (3) มาตรฐานสินค้า | ................................................................. | ................... ................... ................... | .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| 3.5 การตลาด (1) ผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด (เช่น ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) (2) ช่องทางการจำหน่าย/ตลาดรับซื้อ (3) ราคาสินค้า (4) การรวบรวม/จัดเก็บสินค้า (5) การขนส่งสินค้า (6) การส่งมอบสินค้า | ........................ ........................ ........................ ……………………………………. …………….…… | ........................ ........................ ....................... …………………………………… ………………… | ระบุรายละเอียดปัญหา .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... …………………………………………..…….… ……………………………………..……….…… ....................................................... |
| 3.6 การบริหารจัดการ (1) ความสามารถและความเข้มแข็ง ของคณะกรรมการกลุ่ม (2) ความสามารถและความร่วมมือ ของสมาชิก | …………...…… ………………… | …………..…… …………...…… | ระบุรายละเอียดปัญหา ………………………………………………….… ……………………………………………………. ………………………………….………………… |

4. กำหนดเป้าหมาย (ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ที่ได้จัดทำไว้)

4.1 ลดต้นทุนการผลิต

 1. ไม่มี

 2. มี  จากเดิม					บาท/กก.

เป็น					บาท/กก.

4.2 เพิ่มผลผลิต

 1. ไม่มี

 2. มี  จากเดิม			กก./ไร่ , กก./ตัว , ลิตร/ตัว เป็นต้น

เป็น				กก./ไร่ , กก./ตัว , ลิตร/ตัว เป็นต้น

4.3 พัฒนาคุณภาพผลผลิต

มาตรฐานการผลิต

 1. ไม่มี

 2. มี  ระบุ

 GAP		จำนวน 					ราย

 เกษตรอินทรีย์	จำนวน 					ราย

 RSPO		จำนวน 					ราย

 อื่น ๆ (ระบุ)		จำนวน 					ราย

คุณภาพผลผลิต

ขายตามคุณภาพ (เกรด) เพิ่มขึ้นร้อยละ

4.4 ตลาด

 1. ไม่มี

 2. มี  ระบุ เช่น

 1. มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก	แหล่ง  เป็น		แหล่ง

 2. มีความมั่นคงทางตลาด เช่น

 Contract Farming	จาก		ราย เป็น		ราย

 การซื้อขายล่วงหน้า	จาก		ราย เป็น		ราย

 3. มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ

 QR code	    บาร์โค้ด		 RFID         อื่นๆ ...ระบุ

4.5 บริหารจัดการ	 1. ไม่มี	 2. มี (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

 1. รวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน เช่น วางแผนการผลิต จัดซื้อปัจจัยการผลิต ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร บริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

 2. รวมกลุ่มบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน เช่น วางแผนการตลาด จำหน่ายผลผลิต
เป็นต้น

 3. รวมกลุ่มบริหารจัดการองค์กร เช่น จัดตั้งกลุ่ม /องค์กรเกษตรกร บริหารจัดการเงินทุนและผลตอบแทน เป็นต้น

 4. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการซื้อขายสินค้าเกษตร

5. การบูรณาการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

คำชี้แจง :  ให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องกิจกรรม และสามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ และ
กรอกข้อมูลในช่องงบประมาณ

| หน่วยงาน / กิจกรรม | งบประมาณแต่ละกิจกรรม |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบชลประทาน | ถ่ายทอดความรู้ | ปัจจัยการผลิต | เครื่องมือ/อุปกรณ์ | การตลาด |
| 5.1 หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  |  |
| 1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด |  |  |  |  |  |
| 2) สำนักงานเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 3) สำนักงานประมงจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 4) สำนักงานปศุสัตว์ |  |  |  |  |  |
| 5) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 6) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด |  |  |  |  |  |
| 7) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด |  |  |  |  |  |
| 8) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 9) โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่ |  |  |  |  |  |
| 10) หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |
| 11) หน่วยงานสังกัดกรมการข้าว ที่รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |
| 12) หน่วยงานสังกัดกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |
| 13) หน่วยงานสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |
| 14) สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 15) อื่น ๆ (ระบุ)......................... |  |  |  |  |  |
| 5.2 หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| 1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด |  |  |  |  |  |
| 2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 5) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 6) สำนักงานจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 7) หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดอื่น ๆ (ระบุ).................................. |  |  |  |  |  |
| 8) หน่วยงานสังกัดกระทรวง กลาโหมระดับจังหวัดอื่น ๆ(ระบุ)........................................... |  |  |  |  |  |
| 9) หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อื่น ๆ (ระบุ).............. |  |  |  |  |  |
| 10) หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน อื่นๆ (ระบุ)..................... |  |  |  |  |  |
| 11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |  |  |  |  |  |
| 12) อื่นๆ(ระบุ)........................... |  |  |  |  |  |
| 5.3 หน่วยงานภาคเอกชน |  |  |  |  |  |
| 1) สภาหอการค้าจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 3) สมาคมอารักขาพืช |  |  |  |  |  |
| 4) บริษัท................................... |  |  |  |  |  |
| 5) อื่น ๆ (ระบุ)............................ |  |  |  |  |  |
| 3.4 องค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น NGOs) |  |  |  |  |  |
| (ระบุ)..................................... |  |  |  |  |  |
| (ระบุ)..................................... |  |  |  |  |  |

รหัสแปลง..................

ขั้นตอนที่ 2

จัดเก็บข้อมูล ชุดที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานรายบุคล (สมาชิกแปลงใหญ่)

จัดเก็บเป็นรายบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล  (ช่องข้อความสีเทา คือ ดึงข้อมูลจาก ทบก.) หาก ข้อมูลจาก ทบก.
ไม่เป็นปัจจุบัน ให้แก้ไขและปรับปรุง ทบก.ให้เป็นปัจจุบันก่อน

| ชื่อ-สกุล |  |
| --- | --- |
| เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน |  |
| เลขรหัสประจำบ้าน |  |
| ที่อยู่ปัจจุบัน |  |
| โทรศัพท์ |  |
| ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อ |  |
| เลขที่สมุด |  |
| จำนวนสมาชิก |  |
| จำนวนแรงงาน |  |
| การเป็นสมาชิกองค์กร |  |
| ระดับการศึกษา |  |
| พื้นฐานความรู้ด้านการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |  ผ่านการอบรมด้านการเกษตร  มีวุฒิการศึกษาด้านการเกษตร |
| Smart Farmer |  Smart Farmer  Young Smart Farmer  ไม่เป็น |
| การใช้เครื่องจักรกล |  |
| รายได้ต่อครัวเรือน |  |

2. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ผลิต   	 ด้านพืช		 ด้านปศุสัตว์		 ด้านประมง

 นาเกลือ		 หม่อนไหม  		 แมลงเศรษฐกิจ

| ชนิดพืช |  |
| --- | --- |
| พันธุ์ |  |
| เนื้อที่เพาะปลูก |  |
| เนื้อที่เก็บเกี่ยว |  |
| วัน/เดือน/ปี ที่ปลูก |  |
| วัน/เดือน/ปี ที่เก็บเกี่ยว |  |
| ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ |  |
| จำนวนครั้งในการผลิต (ระบบการผลิต) |  1. จำนวน......ครั้ง/ปี  2. ตลอดทั้งปี  3. กรณีอื่น ๆ (ระบุ)....................................... ลักษณะการผลิต  1. ในฤดู  2. นอกฤดู |

3. แผนการผลิตรายบุคคล

3.1 ข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิต/ต้นทุน (เงินสดประจำปี)

จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเฉพาะที่มีการใช้จ่ายจริงของเกษตรกร ตามชนิดสินค้า

| รายการ | ก่อนเข้าร่วมโครงการ (เดิม) | แผนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ(เป้าหมาย) |
| --- | --- | --- |
| 1. พันธุ์ - ปริมาณที่ใช้ - ราคา | Note |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 2. ปุ๋ยอินทรีย์ - ชนิด - ปริมาณที่ใช้ - ราคา |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 3. ปุ๋ยเคมี - ชนิด - ปริมาณที่ใช้ - ราคา |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 4. ฮอร์โมน/ อาหารเสริม/อาหารสัตว์ {ผึ้งพันธุ์ (น้ำตาล)/ จิ้งหรีด (หัวอาหาร)] อื่นๆ - ชนิด - ปริมาณที่ใช้ - ราคา |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 5. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 6. ค่าจ้างแรงงาน 6.1 ก่อนเก็บเกี่ยว * เตรียมดิน * ฉีดยา * ใส่ปุ๋ย * ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต * อื่น ๆ ............................... |  |  |
| สรุปค่าจ้างก่อนเก็บเกี่ยว | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 6.2 ค่าจ้างเก็บเกี่ยว | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 6.3 หลังเก็บเกี่ยว เช่น * คัดเกรด * แปรรูปขั้นต้น * ค่าตัดแต่งกิ่ง/ทางใบ/ทรงพุ่ม |  |  |
| สรุปค่าจ้างหลังเก็บเกี่ยว | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 7. ค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า/แก๊ส) | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 8. ค่าเช่าพื้นที่ (บาท/ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 9. ค่าวัสดุ (วัสดุห่อผลผลิต/..........) | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 10. ค่าขนส่ง | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |

3.2 การจัดการผลผลิต

พืชอายุสั้น เก็บข้อมูลเมื่อสิ้นฤดูในแต่ละรอบการผลิต /พืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตตลอดปี เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน

| รายการ | ก่อนเข้าร่วมโครงการ | แผนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิตที่ได้ | .....................กก./ไร่ (เฉลี่ยภาพรวมต่อไร่/ปี ) | ม.ค.; ก.พ.; มี.ค.. ....กก./ไร่; ....กก./ไร่; ....กก./ไร่. เม.ย.; พ.ค.; มิ.ย.. ....กก./ไร่; ....กก./ไร่; ....กก./ไร่. ก.ค.; ส.ค.; ก.ย.. ....กก./ไร่; ....กก./ไร่; ....กก./ไร่. ต.ค.; พ.ย.; ธ.ค.. ....กก./ไร่; ....กก./ไร่; ....กก./ไร่. |
| เกรดสินค้า (สัดส่วนร้อยละของผลผลิตที่ได้) | A = B = C = | A = B = C = |
| ระดับคุณภาพของผลผลิต (มาตรฐานต่าง ๆ) |  ไม่มี  GAP  เกษตรอินทรีย์  RSPO  อื่น ๆ…………………………… |  ไม่มี  GAP  เกษตรอินทรีย์  RSPO  อื่น ๆ.................................... |
| ตราสินค้าเป็นของตนเอง |  มี  ไม่มี |  มี  ไม่มี |
| รางวัลการันตีคุณภาพ |  มี  ไม่มี |  มี  ไม่มี |

3.3 การตลาด

| รายการ | ก่อนเข้าร่วมโครงการ | แผนการผลิตหลังเข้าร่วมโครงการ |
| --- | --- | --- |
| ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมาก |  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. |  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. |
| รูปแบบการตลาด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) |  ต่างคนต่างขาย  รวบรวมขาย  ประมูล  ซื้อขายแบบมีข้อตกลง  อื่น ๆ |  ต่างคนต่างขาย  รวบรวมขาย  ประมูล  ซื้อขายแบบมีข้อตกลง  อื่น ๆ |
| ช่องทางการตลาด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) |  งานเทศกาล  ตลาดเกษตรกร  ตลาด Online  ตลาดท้องถิ่น ระบุ....…………..  ตลาดขายส่ง ระบุ....…………..  ห้างสรรพสินค้า ระบุ....………..  ตลาดส่งออก  โรงสี – โรงงาน  ล้ง –ลานเท –แผง –ท่าข้าว  สหกรณ์รวบรวม  บริษัท/ห้างร้าน ระบุ....………..  ตลาดกลาง  พ่อค้าคนกลาง  วิสาหกิจชุมชน  ผู้บริโภคโดยตรง  อื่น ๆ |  งานเทศกาล  ตลาดเกษตรกร  ตลาด Online  ตลาดท้องถิ่น ระบุ....…………..  ตลาดขายส่ง ระบุ....…………..  ห้างสรรพสินค้า ระบุ....…………..  ตลาดส่งออก  โรงสี – โรงงาน  ล้ง – ลานเท – แผง – ท่าข้าว  สหกรณ์รวบรวม  บริษัท/ห้างร้าน ระบุ....…………..  ตลาดกลาง  พ่อค้าคนกลาง  วิสาหกิจชุมชน  ผู้บริโภคโดยตรง  อื่น ๆ |
| ลักษณะการจำหน่าย |  ขายตามคุณภาพ ร้อยละ......  ขายคละ ร้อยละ...... |  ขายตามคุณภาพ ร้อยละ......  ขายคละ ร้อยละ...... |
| ราคาที่ขายได้ | .........................บาท / กก. | .......................บาท / กก. |
| การแปรรูป |  ไม่มีการแปรรูป  แปรรูปเบื้องต้น  พร้อมจำหน่าย |  ไม่มีการแปรรูป  แปรรูปเบื้องต้น  พร้อมจำหน่าย |

4. ข้อมูลการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน

| รายการ | ข้อมูล/แหล่งให้การสนับสนุน |
| --- | --- |
| ความรู้ การได้รับความรู้เรื่อง..../หน่วยงาน |  การผลิต จาก  เอกชน  ภาครัฐ  การตลาด จาก  เอกชน  ภาครัฐ  กลุ่ม/องค์กร จาก  เอกชน  ภาครัฐ  บัญชีครัวเรือน จาก  เอกชน  ภาครัฐ  แหล่งทุน จาก  เอกชน  ภาครัฐ  การบริหารจัดการกลุ่ม จาก  เอกชน  ภาครัฐ |
| แหล่งสนับสนุนสินเชื่อ |  ไม่มี  สหกรณ์ …………………………….  โครงการ..........แปลงใหญ่  กองทุนต่าง ๆ …………  ธนาคารพาณิชย์ ………………… อื่น ๆ ………………… |
| การได้รับบริการ |  การตรวจวิเคราะห์ดิน/น้ำ/ใบ/สารพิษ  อื่น ๆ …………………………….  อื่น ๆ ……………………………. |

ขั้นตอนที่ 3

จัดเก็บข้อมูล ชุดที่ 3 : การประเมินผลการบริหารจัดการรายแปลง

จัดเก็บเป็นรายแปลง

1. ข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิต/ต้นทุน และการจัดการผลผลิต

1.1 ต้นทุนการผลิต (เงินสดประจำปี)

| รายการ | ก่อนร่วมโครงการ | หลังร่วมโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1.พันธุ์ - ปริมาณที่ใช้ - ราคา |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 2.ปุ๋ยอินทรีย์ - ชนิด / ปริมาณที่ใช้ - ราคา |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 3.ปุ๋ยเคมี - ชนิด / - ปริมาณที่ใช้ - ราคา |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 4.ฮอร์โมน/ อาหารเสริม/ {ผึ้งพันธุ์ (น้ำตาล)/ จิ้งหรีด (หัวอาหาร)] อื่นๆ - ชนิด / - ปริมาณที่ใช้ - ราคา |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่าย | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 5.สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 6 ค่าจ้างแรงงาน 6.1 ก่อนเก็บเกี่ยว เช่น - เตรียมดิน - ฉีดยา /-ใส่ปุ๋ย /-ดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต - อื่น ๆ ............................... |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่ายก่อนเก็บเกี่ยว | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 6.2 ค่าจ้างเก็บเกี่ยว | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 6.3 ค่าจ้างหลังเก็บเกี่ยว เช่น - คัดเกรด - แปรรูปขั้นต้น - ค่าตัดแต่งกิ่ง/ทางใบ/ทรงพุ่ม |  |  |
| สรุปค่าใช้จ่ายหลังเก็บเกี่ยว | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 7. ค่าพลังงาน (น้ำมัน/ไฟฟ้า/แก๊ส) | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 8. ค่าเช่าพื้นที่ (บาท/ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 9. ค่าวัสดุ (วัสดุห่อผลผลิต/..........) | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |
| 10. ค่าขนส่ง | ( ..............บาท / ไร่) | ( ..............บาท / ไร่) |

1.2  การจัดการผลผลิต

| รายการ | ก่อนร่วมโครงการ | หลังร่วมโครงการ |
| --- | --- | --- |
| - 1. ปริมาณผลผลิตที่ได้ | .....................กก./ไร่ (เฉลี่ยภาพรวมต่อไร่/ปี ) | ม.ค.; ก.พ.; มี.ค.. ......กก./ไร่; ......กก./ไร่; ......กก./ไร่. เม.ย.; พ.ค.; มิ.ย.. ......กก./ไร่; ......กก./ไร่; ......กก./ไร่. ก.ค.; ส.ค.; ก.ย.. ......กก./ไร่; ......กก./ไร่; ......กก./ไร่. ต.ค.; พ.ย.; ธ.ค.. ......กก./ไร่; ......กก./ไร่; ......กก./ไร่. |
| - สรุปปริมาณผลผลิตที่ได้ | .....................กก./ไร่ | .....................กก./ไร่ |
| 2. เกรดสินค้า (สัดส่วนร้อยละของผลผลิตที่ได้) | A = B = C = | A = B = C = |
| 3. ระดับคุณภาพของผลผลิต 3.1 มาตรฐานต่าง ๆ |  ไม่มี  GAP  เกษตรอินทรีย์  RSPO  อื่น ๆ |  ไม่มี  GAP  เกษตรอินทรีย์  RSPO  อื่น ๆ |
| - ตราสินค้าเป็นของตนเอง |  มี  ไม่มี |  มี  ไม่มี |
| 3.3 รางวัลการันตีคุณภาพ |  มี  ไม่มี |  มี  ไม่มี |
| 4. การตลาด |  |  |
| 4.1 รูปแบบการตลาด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) |  ต่างคนต่างขาย  รวบรวมขาย  ประมูล  ซื้อขายแบบมีข้อตกลง  อื่น ๆ |  ต่างคนต่างขาย  รวบรวมขาย  ประมูล  ซื้อขายแบบมีข้อตกลง  อื่น ๆ |
| 4.2 ช่องทางการตลาด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) |  งานเทศกาล  ตลาดเกษตรกร  ตลาด Online  ตลาดท้องถิ่น ระบุ....…………..  ตลาดขายส่ง ระบุ....…………..  ห้างสรรพสินค้า ระบุ....………..  ตลาดส่งออก  โรงสี – โรงงาน  ล้ง –ลานเท –แผง –ท่าข้าว  สหกรณ์รวบรวม  บริษัท/ห้างร้าน ระบุ....………..  ตลาดกลาง  พ่อค้าคนกลาง  วิสาหกิจชุมชน  ผู้บริโภคโดยตรง  อื่น ๆ |  งานเทศกาล  ตลาดเกษตรกร  ตลาด Online  ตลาดท้องถิ่น ระบุ....…………..  ตลาดขายส่ง ระบุ....…………..  ห้างสรรพสินค้า ระบุ....…………..  ตลาดส่งออก  โรงสี – โรงงาน  ล้ง – ลานเท – แผง – ท่าข้าว  สหกรณ์รวบรวม  บริษัท/ห้างร้าน ระบุ....…………..  ตลาดกลาง  พ่อค้าคนกลาง  วิสาหกิจชุมชน  ผู้บริโภคโดยตรง  อื่น ๆ |
| 4.3 ลักษณะการจำหน่าย |  ขายตามคุณภาพ ร้อยละ......  ขายคละ ร้อยละ...... |  ขายตามคุณภาพ ร้อยละ......  ขายคละ ร้อยละ...... |
| 5.ปริมาณผลผลิตที่จำหน่าย | ....................กก. | ....................กก. |
| 6. ราคาที่ขายได้ | ....................บาท/กก. | ....................บาท/กก. |
| 7. การแปรรูป |  ไม่มีการแปรรูป  แปรรูปเบื้องต้น  พร้อมจำหน่าย |  ไม่มีการแปรรูป  แปรรูปเบื้องต้น  พร้อมจำหน่าย |
| 9. การบริหารจัดการ |  กลุ่มมีการบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน  กลุ่มมีบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน กลุ่มมีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน |  กลุ่มมีการบริหารจัดการการผลิตร่วมกัน  กลุ่มมีบริหารจัดการการตลาดร่วมกัน กลุ่มมีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน |

2. ข้อมูลการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ได้รับการอนุมัติจาก ธ.ก.ส. .................................บาท

3. ข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลผลิต และราคา ของเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

ต้นทุนการผลิต 	.......................	บาท / ไร่

ผลผลิต		.......................	กก. / ไร่

ราคาที่ขายได้		........................	บาท / กก.