โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

1. หลักการและเหตุผล

- ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคสังคมสูงอายุ ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาทดแทนแรงงาน ความเหนื่อยยากของการทำการเกษตรทำให้ลูกหลานเกษตรกรจำนวนมากไม่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบต่อจากพ่อแม่ จำนวนเกษตรกรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นวัยสูงอายุคาดการณ์ได้ว่าอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปัญหาวิกฤติทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ของประเทศเพื่อทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา และเพื่อยกระดับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขึ้น มีแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตหลักทางการเกษตรได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิต ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรโดยจะมุ่งเป้าไปที่การดำเนินงานในพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดผลตอบสนองกลับมายังเศรษฐกิจของประทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดพิจิตรมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ยังคงเป็นเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่ำสำหรับใช้เฉพาะในครัวเรือนและพื้นที่ขนาดเล็ก และเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคคลากรทางเทคนิคในท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาช่างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจำชุมชนหรือท้องถิ่น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคเอกชน ในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรที่เป็นต้นกำลังของเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ประมาณ 35,642 ครัวเรือน ให้แก่ช่างในท้องถิ่นให้รองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเพียงพอรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชนแก่องค์กรเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและสามารถดูแลรักษาเครื่องยนต์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 50 ราย

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1	สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ โดย

ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพื่อให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจำท้องถิ่น จำนวน 50 ราย

หลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตรดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 คือ เป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร หลักสูตรการฝึกอบรมอย่างน้อย ดังนี้

(1)	การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร

(2)	การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน

(3)	การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

(4)	การจำแนก และเลือกใช้อะไหล่แท้จากบริษัทผู้ผลิต

ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้กับเพื่อนบ้านได้

งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการอบรมเกษตรกร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

4.2	ติดตาม สนับสนุน และสรุปผลการดำเนินงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และจัดซื้อ/จัดหา วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ปริมาณงาน | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 | 50ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ระยะเวลา

- อบรมเกษตรกรภายในเดือนธันวาคม 2562

- ติดตามประเมินผล มกราคม 2563 - 15 กันยายน 2563

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1. ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 จำนวน 50 ราย มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 500 ราย

2. เกษตรกรมีวิธีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ และมีระบบการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง

2. เกิดรูปแบบการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ มีการพัฒนาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในแปลงใหญ่นำร่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่อื่นที่มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 50ราย

เชิงคุณภาพ

1. มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) แก่เกษตรกรในพื้นที่

2. ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแปลงใหญ่สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการให้บริการได้ถูกต้อง ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนในการให้บริการ ทำให้เกษตรกรได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

3. พื้นที่การเกษตรได้รับการบริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ช่างเกษตรท้องถิ่นมีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น

2. ผู้เกี่ยวข้องในระบบการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคการใช้ และการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

3. พื้นที่การเกษตรได้รับการแก้ไขปัญหาการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. เกษตรกรมีความพร้อมในการพัฒนาการใช้และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนของตนเอง

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร