โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร

1. ความเชื่องโยง

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายบริการ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.1 แนวทางการพัฒนา การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปรรูป)

2) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3) กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ได้แก่

3.1 แผนงานพื้นฐาน -

3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

3.3 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ภาค -

4) เป้าหมายกระทรวง สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

5) เป้าหมายบริการหน่วยงาน พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนสามารถนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก   การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างรายได้และเป็นการสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ดีต้องเป็น Smart Product ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์   เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่ การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชน และประเทศไทย

3.วัตถุประสงค์

3.1 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

3.2 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 20 ราย

5.1.1 สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ประกอบกิจการด้านอาหารแปรรูป หรือสมุนไพรแปรรูป ที่มีศักยภาพระดับพัฒนาเพื่อแข่งขัน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วิสาหกิจชุมชน

5.1.2 สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมวิชาการหรือศึกษาดูงานให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการเชิงธุรกิจ การตลาดยุคใหม่ เป็นต้น จำนวน 1 ครั้ง (1 วัน) ให้กับ 2 วิสาหกิจชุมชน ๆ ละ 10 ราย

5.1.3 สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนความต้องการการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น การออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น อย. GMP Primary GMP ฮาลาล เป็นต้น และเสนอกรมฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ตามความเหมาะสม

5.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง

5.2.1 สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อมูลแผนความต้องการการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ

5.2.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อนและหลังดำเนินงานเป็นไปตามแผนความต้องการการพัฒนาฯ เพื่อรายงานส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |
| 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน เช่น ปรับปรุงกระบวนการผลิต/สถานที่ผลิต/ตรวจประเมินและขอเครื่องหมายคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น อย. ฮาลาล GMP Primary GMP เป็นต้น/ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 กันยายน 2563)

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 2  แห่ง

ผลลัพธ์ (outcome)

1) วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค จำนวน 2 แห่ง

2) วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 20      เมื่อเทียบจากเดิม

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน 2  แห่ง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป

เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปในโครงการฯ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เกิดมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร

9.2 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

9.3 สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1. นางพรทิพา  ด่านอรุณ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวจอมขวัญ  ยกศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 056-613 423 ต่อ 107

Email : farmdevphichit@gmail.com

-----------------------------------------------------------