คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

จังหวัดพิจิตร

1. ความเชื่องโยง

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์  แผนงาน  และเป้าหมายบริการ  ดังนี้

1. ยุทศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การสร้างความเข้มแข็งทางยุทธศาสตร์ที่ 12 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ การเสริมสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาภาคการเกษตร เสริมสร้าง
ขีดความสามารถการผลิตห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร

4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาภาคการเกษตร พัฒนาความเข้มแข็งการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้มีความแม่นยำ ทันกับสถานการณ์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเกษตรโดยใช้ตลาดนำ และเพื่อติดตามผลกระทบของราคาอาหารที่มีต่อผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ

6. กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขัน

7. นโยบายรัฐบาล  ด้านที่ 5  การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย

8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

2. หลักการและเหตุผล

พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืช เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย 
ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรัง
เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วยังเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้บริโภคและเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ ปัจจุบันผลผลิตพืชตระกูลถั่ว
มีไม่เพียงพอและมีแนวโน้มลดลงตามพื้นที่การเพาะปลูก จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สูญเสียเงิน
ออกนอกประเทศปีละเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกพืชตระกูลถั่ว 
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง จำนวน 217,171 ไร่, 862,226 ไร่ และ 123,909 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 56,963 ตัน 100,720 ตัน 33,379 ตัน และปริมาณการนำเข้า 2,263,000 ตัน , 27,282 ตัน และ 68,671 ตัน ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วลดลง เนื่องมาจากเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับใช้ในการเพาะปลูก เกษตรกรโดยทั่วไปมักจะซื้อเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ 
รวมทั้ง ขาดการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้เกิดความตระหนักในการใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
ทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง เมื่อเทียบกับพืชแข่งขันชนิดอื่นแล้วนั้นพืชตระกูลถั่วยังมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ต่ำ อีกทั้ง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพยังส่งผลให้พืชตระกูลถั่วมีการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ ผลผลิตต่ำ และไม่มีคุณภาพ เกษตรกรจึงไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตในชั้นคุณภาพดีได้
	อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พืชตระกูลถั่วจะมีข้อจำกัดมากมาย แต่ถือได้ว่าเป็นพืชที่มีความจำเป็นที่จะต้องคงอยู่เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

3.2 เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด

3.3 เพื่อจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เกษตรกร จำนวน 40 ราย ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ

4.2 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ โดยสนับสนุนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ จัดตั้งใหม่ ปี 2563

| ชนิดพืช | จำนวนศูนย์ | เกษตรกร (ราย) | เป้าหมายผลิต |  | รองรับพื้นที่ปลูก ในฤดูแล้ง (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ไร่) | ตัน |  |
| ถั่วเขียว (ศูนย์ใหม่ ปี 63) - อ.ทับคล้อ - อ.ดงเจริญ | 2 1 1 | 40 20 20 | 80 40 40 | 4 2 2 | 400 ไร่ |
| รวม | 2 | 40 | 80 | 4 | 400 |

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการ)

1) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (เฉพาะเจ้าหน้าที่
ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว) โดยใช้วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร

5.2 การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

1) รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน (อำเภอ ดำเนินการ)

จำนวน 2 ศูนย์ๆ ละ 20 ราย รวม 40 ราย

2) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ (อำเภอ ดำเนินการ)

จำนวน 40 ราย

จำนวนเกษตรกร 20 รายๆ ละ 200 บาท X 1 วัน X 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ		มื้อละ 	100 บาท/ครั้ง/ศูนย์

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 	มื้อละ     25 บาท/ครั้ง/ศูนย์

รวม 150 x 20 = 3,000 บาท/ครั้ง/ศูนย์

- ค่าวัสดุการฝึกอบรมฯ, ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 1,000 บาท/ครั้ง/ศูนย์

รายงานผลการดำเนินงานแล้วให้จังหวัดทราบภายใน 15 วัน

3) จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (อำเภอ และจังหวัด ดำเนินการ)

ศูนย์ฯ ละ 5 ไร่ จำนวน 2 ศูนย์ รวม 10 ไร่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน 
ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ ดังนี้

| ชนิดถั่ว | จำนวนศูนย์ | แปลงเรียนรู้ (ไร่) |
| --- | --- | --- |
| ถั่วเขียว | 2 | 10 |
| รวม | 2 | 2 |

4) จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (อำเภอ และจังหวัด ดำเนินการ)

ศูนย์ฯ ละ 35 ไร่ จำนวน 2 ศูนย์ รวม 70 ไร่ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ

| ชนิดถั่ว | จำนวนศูนย์ | แปลงส่งเสริม (ไร่) |
| --- | --- | --- |
| ถั่วเขียว | 2 | 70 |
| รวม | 2 | 70 |

5) บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ฯ รายบุคคล (อำเภอ ดำเนินการ)

จำนวน 40 ราย

5.3 การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว (อำเภอ และจังหวัด ดำเนินการ)

5.4	เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด (อำเภอ และจังหวัดดำเนินการ)

จัดประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
กับผู้รับซื้อเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |
| 1. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 1.1 จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร 1.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 2.1 รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน 2.2 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ ด้านการ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และศึกษาดูงาน 2.3 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 2.4 จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 2.5 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ฯ รายบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด จัดประชุมระหว่างเกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กับผู้รับซื้อเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การบริหารงานโครงการ 5.1 ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์ 5.2 ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

- มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ สมาชิก 40 ราย

ผลลัพธ์ (outcome)

- มีเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน จำนวน 4 ตัน และรองรับพื้นที่ปลูก จำนวน 400 ไร่

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 2 ศูนย์

เชิงคุณภาพ : มีเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน จำนวน 4 ตัน และรองรับพื้นที่ปลูก จำนวน 400  ไร่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง มีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนให้เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1. ชื่อ นายสามารถ เดชบุญ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 056-613423 ต่อ 103

E-mail : phichit.doae99@gmail.com

2. ชื่อ นางสาวปริฉัตร พฤกษะวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 056-613423 ต่อ 103

E-mail : phichit.doae99@gmail.com

-----------------------------------------------------------