กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. ความเชื่องโยง

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (16) เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่
การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (2) คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มากขึ้น

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ

5. กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (4.2) การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (4.2.4) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน เพื่อดูดซับปริมาณสินค้าเกษตรวัตถุดิบออกจากตลาด กำหนดมาตรการจูงใจสำหรับผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร ยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร สนับสนุนช่องทางตลาดใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนในกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP

7. นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำ0คัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่
ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ทำหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้วกว่า 88,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกัน 1.5 ล้านคน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทำให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป

3.วัตถุประสงค์

3.1	เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

3.3	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

3.4	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน

3.5	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 240 ราย (วิสาหกิจชุมชน 24 แห่ง)

4.2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

4.3 พื้นที่ดำเนินการ 12 อำเภอ

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ดำเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงติดตาม
ผลการดำเนินงาน โดยดำเนินงานใน 10 กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ได้แก่

1)	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดละ 2 ครั้ง)

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดเป็นอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

2)	ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
(จังหวัดละ 2 ครั้ง)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพื่อผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย

5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

เน้นการดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่หรือใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหลัก ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

1)	ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 240 ราย)

1.1) ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาของตนและนำไปจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงาน

1.2) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คัดเลือกแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามข้อ 1.1 ที่มีศักยภาพในการพัฒนา จำนวน 2 แผนต่อจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนดำเนินงานตามแผน และประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

2)	พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ (จังหวัดละ 10 ราย)

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงการดำเนินกิจการต่อ (ทายาท) หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

3) พัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล (จำนวน 40 ราย)

3.1) อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบนิติบุคคล

3.2) อบรมวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดทำบัญชีมาตรฐาน เพื่อพัฒนานักบัญชีชุมชนและสนับสนุนการทำบัญชีของกิจการวิสาหกิจชุมชน

4)	ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น (จำนวน 10 ราย)

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
โดยให้ความรู้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป เช่นการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ

4.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นให้วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ในวิชาการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับระดับการผลิตของวิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

4.2) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตามข้อ 5.1) ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น

4.3) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของวิสาหกิจชุมชนและมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการตลาด (จังหวัดละ 4 ผลิตภัณฑ์)

5.3	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

1)	ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ)

ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติ์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

2)	พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (จำนวน 1 แห่ง)

สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ที่ผ่านการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในปีงบประมาณ 2562 ให้เหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจการ

5.4	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

1)	สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (12 อำเภอ)

เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |
| 1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ประชุมคณะกรรมการสรราหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน อนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 พัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ ส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนิติบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) อบรมวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดทำบัญชี มาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตของ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) เป็นแหล่งเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1)	สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 240 ราย (วิสาหกิจชุมชน 24 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน

2)	สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10 ราย (1 แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ (outcome)

1)	วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

2) วิสาหกิจชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
ที่มีในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 240 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10 ราย ได้รับความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

เชิงคุณภาพ

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนพัฒนากิจการได้

2. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาการประกอบกิจการและดำเนินการตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2) วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตผลการเกษตรในพื้นที่

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1. นางพรทิพา  ด่านอรุณ		ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวจอมขวัญ  ยกศิริ	ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 056-613 423 ต่อ 107  Email : farmdevphichit@gmail.com