รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 1/2564

เดือน มกราคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

----------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม

| ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | นายสุชิน ฉิมไทย | หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |
| 2 | นายสามารถ เดชบุญ | หัวหน้ากลุ่มสงเสริมและพัฒนาการผลิต |
| 3 | นางพรทิพา ด่านอรุณ | หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร |
| 4 | นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง | แทนหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช |
| 5 | นางสุรีรัตน์ มู้จันทร์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป |
| 6 | นางมะยม เนียมสุวรรณ์ | เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร |
| 7 | นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์ | เกษตรอำเภอวังทรายพูน |
| 8 | นางสาวพัชรี อินลอย | เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง |
| 9 | นางสาวอารีนาถ กุณที | เกษตรอำเภอตะพานหิน |
| 10 | นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง | เกษตรอำเภอบางมูลนาก |
| 11 | นายพรชัย แก้วเพชร | เกษตรอำเภอโพทะเล |
| 12 | นางฉวีวรรณ นันทารมย์ | เกษตรอำเภอสามง่าม |
| 13 | นางอุรา ตั่นฉ้วน | เกษตรอำเภอทับคล้อ |
| 14 | นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ | เกษตรอำเภอสากเหล็ก |
| 15 | นายเปรมชัย เชื้อแก้ว | เกษตรอำเภอบึงนาราง |
| 16 | นางสาวอัญชลี ลมูลภักตร์ | เกษตรอำเภอดงเจริญ |
| 17 | นางขวัญกมล จันทร์มาทอง | รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอวิชรบารมี |
| 18 | นางสาวณัฏฐกันย์ เมืองสังข์ | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เลขานุการ |

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

| 1 | นางสาวน้ำทิพย์ วงเงิน | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |
| --- | --- | --- |
| 2 | นางสาววิภา อินเรือง | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |
| 3 | นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ |
| 4 | นางสาวเจนจิรา ทาระนัด | นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ |

เปิดประชุมเวลา	13.30 น.

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่

มติที่ประชุม	รับทราบ

วาระที่ 2	เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม	รับทราบและรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3		เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2564

| จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ทั้งหมด | ปรับปรุง(ทบก)ปี 2564 | ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2564 | ทบก+Farmbook |  |  |
|  |  | เนื้อที่(ไร่) | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) |
| พิจิตร | 83,155 | 263,216.28 | 68,469.15 | 15,022 | 26,692 | 331,685.43 |
| เมืองพิจิตร | 12,890 | 26,348.61 | 1,770.25 | 1,596 | 2,958 | 28,118.86 |
| วังทรายพูน | 4,432 | 3,333.50 | 446.75 | 197 | 263 | 3,780.25 |
| โพธิ์ประทับช้าง | 6,996 | 47,484.30 | 561.25 | 2,191 | 3,739 | 48,045.55 |
| ตะพานหิน | 9,336 | 21,777.79 | 20,570.02 | 1,718 | 3,806 | 42,347.81 |
| บางมูลนาก | 7,301 | 12,956.51 | 18,879.66 | 1,146 | 2,006 | 31,836.17 |
| โพทะเล | 10,415 | 74,130.50 | 9,939.00 | 3,781 | 7,009 | 84,069.50 |
| สามง่าม | 7,756 | 10,661.70 | 2,840.49 | 724 | 1,118 | 13,502.18 |
| ทับคล้อ | 5,524 | 18,885.09 | 773.63 | 836 | 1,255 | 19,658.72 |
| สากเหล็ก | 3,159 | 1,383.57 | 1,589.00 | 167 | 266 | 2,972.57 |
| บึงนาราง | 5,506 | 31,214.23 | 9,968.45 | 1,784 | 3,004 | 41,182.68 |
| ดงเจริญ | 3,900 | 6,487.95 | 243 | 338 | 522 | 6,730.95 |
| วชิรบารมี | 5,940 | 8,552.55 | 887.65 | 544 | 746 | 9,440.20 |

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการจัดการข้อมูลตามหลักการของกรมส่งเสริมการเกษตร

3.2 สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 มกราคม 2564

มติที่ประชุม	รับทราบและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องทั้งระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) และระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับอำเภอ (รอ.) บันทึกรายงานในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เพื่อรับรองข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทุกรอบเดือน

วาระที่ 4	เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

4.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

| รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประจำเดือน มกราคม 2564 (ตัดยอดวันที่ 25 มกราคม 2564) |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าใช้จ่าย | งปม.ที่ได้รับ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | เบิกจ่าย(%) | หมายเหตุ |
| 1. งบบุคคลกร (พนักงาน)(P1001) | 3,408,400.00 | 2,190,473.22 | 1,217,926.78 | 64.27 | ตค 63- มีค.64 |
| รวม 1 | 3,408,400.00 | 2,190,473.22 | 1,217,926.78 | 64.27 |  |
| 2. งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประกันสังคม (P1001) | 108,900.00 | 52,217.00 | 56,683.00 | 47.95 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.2 กองทุนเงินทดแทน (P1001) | 10,230.00 | 9,200.00 | 1,030.00 | 89.93 |  |
| 2.2 ค่าเช่าบ้าน (P1001) | 231,600.00 | 152,400.00 | 79,200.00 | 65.80 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.3 ค่าจ้างแม่บ้าน,ยาม,ขับรถ(P1007) | 408,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 | 50.00 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.4 ค่าจ้างบุคคลภายนอก (เยียวยา) | 16,000.00 | 16,000.00 | - | 100.00 | พย.63 - ธค.63 |
| 2.5 ค่าวัสดุ ซ่อมแซม (P1026) | 168,000.00 | 61,631.65 | 106,368.35 | 36.69 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง (P1007) | 300,000.00 | 33,619.00 | 266,381.00 | 11.21 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง (P1004) | 100,000.00 | 9,800.00 | 90,200.00 | 9.80 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.8 ค่าเบี้ยเลี้ยง (P1031) | 305,000.00 | 177,776.00 | 127,224.00 | 58.29 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.9 ค่าสาธารณูปโภค (P1026) | 304,800.00 | 91,072.15 | 213,727.85 | 29.88 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.10 ค่าอินเตอร์เน็ต (P1026) | 146,000.00 | 30,420.19 | 115,579.81 | 20.84 | ตค 63- มีค.64 |
| 2.11 ค่าโทรเคลื่อนที่(มือถือ)(P1026) | 153,000.00 | 33,292.95 | 119,707.05 | 21.76 | ตค 63- มีค.64 |
| รวม 2 | 2,251,530.00 | 871,428.94 | 1,380,101.06 | 38.70 |  |
| รวม 1 + 2 | 5,659,930.00 | 3,061,902.16 | 2,598,027.84 | 54.10 |  |
| 3. งบตาม คง. + งบฝึกอบรม | 3,207,744.00 | 1,617,513.00 | 1,590,231.00 | 50.43 |  |
| รวม 3 | 3,207,744.00 | 1,617,513.00 | 1,590,231.00 | 50.43 |  |
| รวมงบบุคลากร + งบดำเนินงาน + งบคง | 8,867,674.00 | 4,679,415.16 | 4,188,258.84 | 52.77 |  |
| 4. งบลงทุน |  |  |  |  |  |
| ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | 886,400.00 | 886,000.00 | 400.00 | 99.95 | เซ็นต์สัญญาแล้ว |
| รวม 4 | 886,400.00 | 886,000.00 | 400.00 | 99.95 | ทำ PO จองเงิน |
| รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น | 9,754,074.00 | 5,565,415.16 | 4,188,658.84 | 53.00 |  |
| ( 1 + 2 + 3+ 4) |  |  |  |  |  |
| ประจำปีงบประมาณ 2564 |  |  |  |  |  |
| โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) |  |  |  |  |  |
| ประจำเดือน มกราคม 2564 (ตัดยอดวันที่ 25 มกราคม 2564) |  |  |  |  |  |
| ประเภทค่าใช้จ่าย | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
| 1. สนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ย(235,400*9) | 2,118,600.00 | - | 2,118,600.00 | - |  |
| ( 9 เครื่อง ๆละ 235,400.-) |  |  |  |  |  |
| 2. ค่าดำเนินงาน (ครั้งที่ 2) | 26,300.00 | 17,260.00 | 9,040.00 | 65.63 |  |
| 3. ค่าดำเนินงาน (ครั้งที่ 4) | 1,606,220.00 | 535,711.00 | 1,070,509.00 | 33.35 |  |
| รวม | 3,751,120.00 | 552,971.00 | 3,198,149.00 | 14.74 |  |

มติที่ประชุม	รับทราบและแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

4.2 สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งแผนคาดการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยมีการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทาน ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 155,056.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 36,700.00 ไร่ และในเขตชลประทาน ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 0.00 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 0.00 ไร่ ตามหนังสือจังหวัดพิจิตรที่ 0009/ว67 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งในระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร (รต.รอ.) ทุกๆ สัปดาห์ นั้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอรายงานสถานการณ์การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ตัดข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.40 น.

มติที่ประชุม	รับทราบและขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรอำเภอ รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร( รต.รอ.) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทุกสัปดาห์ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือไม่ให้มีการปลูกข้าวรอบที่ 2 เพิ่มโดยเด็ดขาดในพื้นที่ที่ไม่มีแผนให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และกำกับติดตาม ควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

4.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์จังหวัดพิจิตร กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์จังหวัดพิจิตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64

1. จังหวัดพิจิตร ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์จังหวัดพิจิตร กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างเพียงพอและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ของจังหวัดพิจิตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 750 ราย และมีวิธีการ/แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1.๑ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ที่ทำให้การผลิตพืชไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ตันทุนการผลิตสูง และผลผลิตไม่มีคุณภาพ รวมทั้งนำแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาในด้านต่างๆ  โดยจัดเวทีเรียนรู้ จำนวน 1 ครั้ง เป้าหมาย เจ้าหน้าที่และตัวแทนเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 50 คน (จังหวัดดำเนินการ)

1.2 สัมมนาการนำแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

จัดเวทีสัมมนาโดยยึดหลักให้เกษตรกรมีส่วนร่วม  กลุ่มละ 1 ครั้ง รวม 15 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 750 คน (อำเภอดำเนินการ)

1.3 พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดอย่างยั่งยืน

โดยจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ “นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์กระตุ้นความหอมในข้าวหอมมะลิ” จำนวน 15 แปลงๆ ละ 500 ไร่ รวม 7,500 ไร่ (จังหวัดดำเนินการ)

1.4 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล

การรับรองโดยหน่วยรับรอง(Certification Body : CB) เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 60 คน (จังหวัดดำเนินการ)

2. ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรให้แต่ละอำเภอและให้อำเภอส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

มติที่ประชุม	รับทราบและขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

4.4 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2564

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้รับเอกสารข้อมูลวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเข้าร่วมครบทั้ง 12 อำเภอ และกำหนดจัดประกวดวิสาหกิจชุมชนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564

มติที่ประชุม	รับทราบ

4.5 การรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ปี 2564

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 ให้จังหวัดดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

มติที่ประชุม	รับทราบและขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการส่งรายงานแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (รอบที่ 1) ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ส่งให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

4.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา พัฒนาสถาบันเกษตรกร 3ก/วิสาหกิจชุมชน/ตลาดเกษตรกร/SF/YSF/อกม. ปี พ.ศ. 2564 		โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

1. เกษตรกรสมัคร YSF ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดพิจิตร อำเภอที่ส่งใบสมัคร YSF ปี พ.ศ. 2564

| ที่ | อำเภอ | จำนวน(ราย) ส่งใบสมัคร YSF ปี พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- |
| 1 | เมืองพิจิตร | 1 |
| 2 | บางมูลนาก | 2 |
| 3 | วังทรายพูน | 2 |
| 4 | สามง่าม | 10 |
| 5 | ดงเจริญ | 3 |
| ที่ | อำเภอ | จำนวน(ราย) ส่งใบสมัคร YSF ปี พ.ศ. 2564 |
| 6 | วชิรบารมี | 2 |
| 7 | โพทะเล | 1 |
| 8 | ตะพานหิน | 2 |
| 9 | โพธิ์ประทับช้าง | 2 |
| 10 | ทับคล้อ | 3 |
| 11 | บึงนาราง | 6 |
| 12 | สากเหล็ก | 4 |
|  | รวม 12 อำเภอ | 38 ราย |

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

2. กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2564

(พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer) เวทีที่ 1 ระหว่างวันที่ 4- 5 กุมภาพันธ์ 2564

เวทีที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม 2564และ เวทีที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน 2564

มติที่ประชุม	รับทราบและดำเนินการตามกรอบเวลา

4.7 เรื่อง ผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร (อกม). ปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ดำเนินการจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร” ประกอบด้วยประธาน/ผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (อกษอ.)       1 ราย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอๆ ละ 1 คน รวม 24 ราย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรโดยการถ่ายทอดความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่อาสาสมัครเกษตรในการติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเฝ้าระวังและการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร การใช้อินเตอร์เน็ตกับการเกษตร, การใช้เครื่องมือ Smart A4, และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทักษะการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สามารถนำแผนไปใช้บริหารจัดการกิจกรรมทางการเกษตร และถ่ายทอดความรู้ไปสู่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในพื้นที่

มติที่ประชุม	รับทราบ

กลุ่มอารักขาพืช

4.8 สถานการณ์และการบริหารจัดการศัตรูพืช

ไม่พบรายงานข้อมูลพื้นที่การระบาดศัตรูพืช จากระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์

การระบาดศัตรูพืช

กลุ่มอารักขาพืช ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช จำนวน 4 ข่าว ได้แก่ แมลงบั่ว ไรสี่ขามะพร้าว ใบด่างมันสำปะหลัง และไรแดง

มติที่ประชุม	รับทราบและขอความร่วมมือให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รายงานในระบบรายงานสถานการณ์และแปลงติดตามสถานการณ์ระบาดศัตรูพืช ทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังแจ้งเตือนแมลงบั่ว ให้เกษตรกรทราบ

4.9 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

ผลการเบิกจ่าย รายละเอียด ดังนี้

1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ งบประมาณ 189,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 111,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.88

2. กิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ฯ งบประมาณ 126,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 91,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.38

3. . กิจกรรมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณ 3,304,620 บาท เบิกจ่ายแล้ว 427,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.92

4. ชุดตรวจดิน จัดซื้อและส่งมอบศดปช.แล้ว 7 ศดปช. สำหรับแม่ปุ๋ยและเครื่องผสมปุ๋ย อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดหา

5. อำเภอที่จัดส่งเอกสารและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ อำเภอวังทรายพูน โพทะเล และอำเภอสามง่าม

มติที่ประชุม	รับทราบ การเบิกจ่ายโครงกาพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน เป็นไปตามเป้าหมาย

4.10 การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร

4.10.1 ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ขอความร่วมมือเกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 และการรายงานสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อบริหารจัดการศัตรูพืชนั้น

มติที่ประชุม	รับทราบ และถือเป็นวาระสำคัญจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร    จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติมจากพื้นที่เดิมใน 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่ามีรายงานจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เกษตรกรรม จึงขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือและให้การสนับสนุน การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรจากเกษตรกร โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. นำประกาศไปติดประกาศและประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน โดยนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบลและอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ในชุมชน พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่โดยให้เกษตรกรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อเข้าร่วมเข้าประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำหรือดำเนินการทางวิชาการที่เหมาะสมต่อไป

2. เรื่องการจัดการโซนพื้นที่ แบ่งเป็น 3 โซน ใช้ข้อมูลรายงานจุดความร้อน (Hotspot) จากกลุ่มอารักขาพืช เพื่อเป็นข้อมูลการเฝ้าระวังให้แก่อาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) แบ่งพื้นที่ตามขอบเขตตำบล เป็น 3 โซน ดังนี้

2.1 พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีแดง)

2.2 พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)

2.3 พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)

3. จัดกิจกรรมการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร โดยงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ควรปรับเพิ่มให้มีสถานีเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร

4. ขอความร่วมมือให้สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลชี้แจงให้เกษตรกรรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรตามแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อบริหารจัดการศัตรูพืช จะมีหนังสือแจ้งภายหลัง

กลุ่มยุทธศาสตร์

4.6 รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ DW ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ( สายเหนือ-สายใต้ ) ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานการจดทะเบียนนิติบุคคลของระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1.1 การตั้งชื่อกลุ่ม ชื่อในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (วสช.) ไม่ตรงกับกลุ่มแปลงใหญ่จะต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ให้บันทึกชื่อที่จดในระบบ Co-farm.doae.go.th และในการตั้งชื่อควรมีมติของกลุ่มรองรับ

1.2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีการนัดหมายให้กลุ่มแปลงใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เปิดเวทีทบทวนการทำงาน พร้อมทั้งนัดกลุ่มฯ จัดเวทีพูดคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์โดยรวมกลุ่มมาแล้วทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จะประสานวันและเวลาให้ ได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อให้ดำเนินการตามกรอบเวลาต่อไป

1.3 กรณีไม่ประสงค์จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (วสช.) ประเภทนิติบุคคล ควรให้กลุ่มทำรายงานมติที่ประชุมกลุ่ม เพื่อมาเป็นหลักฐานในการไม่ขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามคู่มือ

2. แนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฏีใหม่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2.1 เรื่องการจ้างงาน การกำหนดแผนผังฟาร์ม โดยให้อำเภอดำเนินการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จ้างงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเเละร่วมจัดทำเเผนผังฟาร์มเบื้องต้นตามความต้องการของเกษตรกรโดยเก็บข้อมูลเเปลงเกษตรกรเพื่อรองรับการดำเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ต้องร่วมทำงานแบบบูรณาการกับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขุดสระน้ำให้แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นงบประมาณเงินกู้ฉุกเฉินต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนมากที่สุดจึงจะสามารถนำเงินออกมาใช้ได้ ซึ่งตอนนี้เป้าหมายเกษตรกรยังไม่นิ่ง กิจกรรมอื่นๆของหน่วยงานบูรณาการจะดำเนินการได้หลังจากพัฒนาที่ดินขุดสระน้ำเรียบร้อยแล้ว

3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำกรอบตัวชี้วัด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะสื่อสารการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งงานตามกรอบภารกิจ คือ

3.1 งานพื้นฐาน อาทิเช่น งานโครงการส่งเสริมการเกษตรตาม โครงการและงบประมาณ (คง.2) และรายจ่ายประจำปี งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การจัดการข้อมูล งานนโยบายสำคัญ งานที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานตามภารกิจ อาทิเช่น งานส่งเสริมการเกษตรตามแผนพัฒนา รวมถึงบทบาทภารกิจของงานทั้งเชิงรับและงานเชิงรุก งานเชิงรับ คือ งานตามกฎหมายและคู่มือกำหนด งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร และงานวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการเกษตรกร “ผู้รับบริการ”งานเชิงรุก คือ งานที่แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร เช่น ภัยพิบัติ และงานพัฒนา เป็นงานตามนโยบายของภาครัฐ ต้องมีแผนพัฒนา ทำงานตามกรอบระยะเวลาและงานพัฒนาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งงานดังกล่าวต้องมีการออกแบบกระบวนการทำงาน โดยจะดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

4. กระบวนการเวที ร่วมจัดทำกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 1 ( 1 ตุลาคม 2563 ถึง31 มีนาคม 2564) ทั้งสายเหนือ - สายใต้

มติที่ประชุม	รับทราบ

วาระที่ 5 วาระแจ้งจากสำนักงานเกษตรอำเภอ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

5.2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน

5.3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

5.4 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน

5.5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก

5.6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล

5.7 สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม

5.8 สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ

5.9 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก

5.10 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง

5.11 สำนักงานเกษตรอำเภอดงเจริญ

5.12 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี

5.13 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม	ไม่มีเรื่องแจ้งจากสำนักงานเกษตรอำเภอ/ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

วาระที่ 6		เรื่องพิจารณา

6.1 พิจารณาร่างกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

มติที่ประชุม	รับทราบ และส่งให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อสอบถามข้อคิดเห็นและปรับแก้ข้อมูล สามารถส่งข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ช่องทาง Email: phichit@doae.go.th

วาระที่ 7		เรื่องอื่นๆ

7.1 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำรวจความต้องการพันธุ์ปลาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

มติที่ประชุม	รับทราบ และกำหนดให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอส่งแบบสำรวจที่ทำการอำเภอ โดยมีกำหนดที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร จะเข้ามาเก็บแบบสำรวจในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ปิดการประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ....................................................ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวณัฏฐกันย์   เมืองสังข์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชิน   ฉิมไทย)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ